

**STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA**

**2017 – 2022**

**Zpráva o průběžném plnění strategického plánu města Hodonín**

**ke dni 16. 4. 2018**

Strategický plán rozvoje města (dále jen „SP“) na období let 2017 – 2022 byl schválen na 26. zasedání Zastupitelstva města Hodonína konaném dne 12. 12. 2017 usnesením č. 1541.

Na celý proces vytváření strategického plánu dohlížela Komise pro strategický rozvoj, zpracovatelem strategie byla AQE advisors, a.s., jež bylo vybráno na základě výběrového řízení.

SP ve své obecné návrhové části definuje řadu cílů, jež mají být naplňovány v průběhu plánovaného období. Bylo definováno celkem 5 oblastí, ve kterých byly konkretizovány opatření k naplnění daného strategického plánu:

1. **Podpora ekonomického rozvoje města**
2. **Podpora rozvoje infrastruktury a zlepšení životního prostředí**
3. **Zlepšení kvality života obyvatel ve městě**
4. **Podpora rozvoje cestovního ruchu**
5. **Zapojení veřejnosti do života města**

Pro postupné naplňování SP slouží implementační část, akční plán (dále jen „AP), která je jeho nedílnou součástí. Tento AP byl schválen spolu s SP na zasedání zastupitelstva. AP je dokumentem, který blíže určuje priority na časové období 2017 – 2019. AP obsahově vychází z návrhové části SP jako z hlavního plánu celé strategie a osahuje úhrn konkrétních aktivit, které mají být v daném období být realizovány.

V rámci zpracování strategického plánu byl také vyhotoven dotazník pro veřejnost, jež byl dostupný on-line. Do odpovídání na položené otázky se zapojilo cekem 16 osob.

V následujících tabulkách jsou uvedeny jednotlivé oblasti rozvoje stanovené ve SP, u uvedených aktivit jsou již činěny úkony k naplnění cílů:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1 Podpora místní ekonomiky a zaměstnanosti** | |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín plnění** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 1.1.1 | **Informační místo pro podnikatele v Hodoníně** | 2017-2022 | *Informační místo k přípravě dotací, odpovídání dotazů a konzultace od obecných dotazů až po dotace EU atd.* | 600 000 |  | MěÚ Hodonín | V přípravě - připravovaná smlouva s Okresní hospodářskou komorou k podpoře poradenského místa pro podnikatele. |
| 1.1.3 | **Zpracování oborové strategie (koncepce)**  **rozvoje podnikání a zaměstnanosti** | 2017-2019 | *Zpracování oborové strategie (koncepce) rozvoje podnikání a zaměstnanosti.* | 250 000 | 250 000 | Rozpočet MěÚ, dotace EU | V přípravě - zpracovává se zadání veřejné zakázky, od 1.5. zaměstnanec který bude dohlížet na zpracování strategie |
| **1.3 Rozvoj ploch pro podnikání a bydlení** | |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 1.3.2 | **Regenerace sídlišť** | 2017-2022 | *Regenerace sídlišť – Jihovýchod, Větrná hůrka, Bažantnice.* | 50 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU - SFRB | V přípravě - v červnu bude podána žádost o dotaci. |
| 1.3.3 | **Lokalita Výhon - technická a dopravní**  **infrastruktura** | 2018-2020 | *Zasíťování lokality Výhon - obytná*  *lokalita.* | 200 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU - OPŽP | V tuto chvíli řešeny 3 dílčí záležitosti: - Nový regulační plán pro celou lokalitu, v rámci něhož je prověřována do budoucna možnost zástavby i v části přiléhající k železničnímu koridoru a rovněž je aktualizováno trasování dopravní a technické infrastruktury - v tuto chvíli probíhá dokončování návrhu pro společné jednání - 0. etapa – dešťová kanalizace z lokality Výhon včetně retenční nádrže a bezpečnostního přepadu – v tuto chvíli běží územní řízení – předpoklad možné realizace je v roce 2019 - 1. etapa – tzv. „horní“ komunikace včetně provázání nezbytných inženýrských sítí – v tuto chvíli probíhá dopracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí – předpoklad možné realizace je v roce 2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4 Stabilizace finančních zdrojů města** | |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 1.4.1 | **Zpracování každoročních finančních analýz** | 2018-2022 | *Každoroční zpracování finančních analýz s budoucím detailním výhledem na 4 až 5 let* | 250 000 |  | Rozpočet MěÚ | Řešeno průběžně - zpracováváno interně v rámci zpracování závěrečného účtu, vč. prezentace, výhledu na 4 roky vč. průběžné aktualizace |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury** | |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 2.1.1 | **Obnova uličních prostor v centrální části města** | 2017-2022 | *Obnovy uličních prostor zejména v těchto ulicích - Sadová, Dukelských hrdinů (IaÚ), Měšťanská, Dobrovolského, Tyršova, Jánošíkova, Radniční, Miličova, Kolískova (ORM).* | 50 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, SFDI | V přípravě: Sadová Dukelských hrdinů Měšťanská Dobrovolského - podána žádost o dotaci Jánošíkova |
| 2.1.3 | **Okružní křižovatka u Galerie výtvarných umění výtvarných umění** | 2017-2020 | *Úprava nevhodného křížení místních komunikací s komunikací krajskou u Galerie výtvarných umění. komunikací krajskou u Galerie výtvarných umění.* | 15 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, Rozpočet JMK, dotace EU | V přípravě - probíhá finalizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Předpoklad podání žádosti o územní rozhodnutí je ve 2. čtvrtletí 2018. Možná realizace nejdříve 2020 – nutno řešit s JMK. |
| 2.1.4 | **Podpora vybudování obchvatu Hodonína** | 2017-2022 | *Podpora vybudování obchvatu Hodonína v návaznosti na aktualizaci koncepce dopravy.* | 1 500 000 000 |  | Rozpočet ČR | V řešení - probíhají jednání s ŘSD ČR o možném obnovení prací na obchvatu. Nutné prokázání potřebnosti této investiční akce |
| **2.2 Rozvoj dopravy v klidu a optimalizace veřejné dopravy** | | |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 2.2.1 | **Implementace koncepce statické dopravy v centru města** | 2017-2018 | *Implementace schválené koncepce včetně využití stávajících parkovacích ploch (koncepce schválena v říjnu 2017 radou města)* | 120 000 |  | Rozpočet MěÚ | Implementace prozatím pouze částečná, dle možností města |
| **2.3 Rozvoj nemotorové dopravy** | |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 2.3.1 | **Parkovací dům pro kola** | 2017-2018 | *Parkovací dům pro kola u vlakového nádraží.* | 11 360 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU - IROP | V realizaci - termín dokončení březen 2018 |
| 2.3.2 | **Přemostění I/55 lávkou pro pěší a cyklisty** | 2018-2019 | *Přemostění lávkou komunikace I/55 u ZOO Hodonín.* | 10 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | V řešení - běží projekční práce na dopracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Předpoklad možné realizace je v roce 2020. |
| 2.3.3 | **Výstavba (propojení) městské sítě cyklostezek** | 2017-2022 | *Nové cyklostezky.* | 30 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | V řešení - řeší se koncepce cyklodopravy |
| 2.3.4 | **Cyklostezka Hodonín - Dubňany II.** | 2017-2018 | *Nové cyklostezky, předpokládané dokončení v roce 2017* | 5 500 000 |  | Rozpočet JmK a rozpočet MěÚ | Splněno |
| 2.3.6 | **Cyklostezka Hodonín - Ratíškovice** | 2017-2022 | *Nové cyklostezky.* | 10 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | Schválena dotace pro město Ratiškovice ve výši 2 mil. Kč |
| **2.4 Rozvoj odpadového hospodářství** | |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 2.4.3 | **Zlepšení třídění odpadů** | 2018-2022 | *Rozšíření a zkvalitnění možností pro separaci odpadů ve městě.* | 1 000 000 |  | Rozpočet MěÚ | Řešeno průběžně - pořízeny nové kontejnery na efektivnější třídění odpadů |
| **2.5 Údržba a revitalizace veřejné zeleně a veřejného prostranství** | | |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 2.5.1 | **Obnova stávajících parků a zakládání nových parků** | 2017-2022 | *Park Sadová, park Mírové náměstí a Cigánka. Dále rozšíření Lázeňského parku, park v ulici Legionářů u břehu starého ramene řeky Moravy včetně využití dešťové vody v parcích.* | 30 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | Částečně v realizaci: Sadová - obnova parku |
| 2.5.5 | **Protipovodňová opatření v lokalitě Očovské louky** | 2019-2020 | *Protipovodňová ochrana části města Očovské louky.* | 1 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | V řešení - předáno na IaÚ, mělo být žádáno o stavební povolení |
| 2.5.6 | **Protipovodňová opatření průmyslové zóny (západní část)** | 2019-2022 | *Protipovodňová ochrana průmyslové zóny západně od ulice Bratislavská a zastavěného území podél městského ramene řeky Moravy nad vtokovým objektem do elektrárny.* | 60 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | V řešení - OM musí řešit nevypořádané pozemky s majiteli |
| 2.5.7 | **Protipovodňová opatření u nákupního centra "Cukrovar"** | 2018-2022 | *Retenční nádrž mezi vlakovým nádražím a cukrovarem vč. doprovodné infrastruktury* | 14 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU - OPŽP | V řešení - předáno IaÚ, ze strany ORM za-projektováno a územně povoleno |
| **2.6 Odstranění/využití brownfields** | |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 2.6.1 | **Revitalizace areálu bývalých Velkých kasáren** | 2018-2022 | *Zasíťování pozemků, obnova komunikací, chodníků, inženýrských sítí, zeleně.* | 40 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU - OPŽP | V přípravě - zpracovává se projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Ul. Smetanova, Hodonín“ |
| 2.6.2 | **Regenerace brownfields (marketingová studie)** | 2017-2022 | *Marketingová studie - zmapování brownfields v Hodoníně. Při přípravě a realizaci aktivity je vhodné spolupracovat s Regionální rozvojovou agenturou Jižní Moravy.* | 1 000 000 |  | Rozpočet MěÚ | V řešení - obdobnou záležitostí – katalog investičních příležitostí pro celou JMK– plánuje agentura Czechinvest. Město Hodonín dává ke vzniku tohoto katalogu maximální součinnost. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1 Zlepšení bezpečnosti ve městě** | |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 3.1.1 | **Modernizace kamerových bodů městského kamerového systému** | 2017-2019 | *Výměna analogových kamerových bodů za digitální.* | 2 500 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace MV ČR | V řešení: 2017 - výměna 3 kamerových bodů 2018 - podepsána smlouva na dodání dalších 4 kamerových bodů - podána žádost o dotaci na další kamerový bod, v případě získání realizace ještě v roce 2018 |
| **3.2 Dostupné sociální služby** | |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 3.2.1 | **Rozvoj kompetencí k začleňování ohrožených skupin v ORP Hodonín** | 2016-2018 | *Tvorba platformy spolupráce VES a dalších organizací působících v sociální či zdravotní oblasti ve správním obvodu ORP Hodonín.* | 1 661 152 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | V realizaci - ukončení projektu 31.8.2018 |
| 3.2.2 | **Podpora sociální práce v obci s rozšířenou působností Hodonín** | 2017-2019 | *Zvýšení dostupnosti sociální práce klientům a její profesionalizace v rámci výkonu sociální práce v přenesené působnosti.* | 3 709 098 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | V realizaci - ukončení projektu 28.2.2019 |
| 3.2.3 | **Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni** | 2017-2019 | *Aktivity spadající do oblasti komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících činností, a to převážně v oblasti ORP Hodonín, částečně pak také na širším území bývalého okresu Hodonín.* | 2 077 900 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | V realizaci - ukončení projektu 31.7.2019 |
| 3.2.4 | **Zachování potřebných kapacit sociálních služeb zajištěním jejich spolufinancování se spádovými obcemi ORP Hodonín** | 2017-2020 | *Zahájení sociálního podnikání v Hodoníně, resp. vznik sociálního podniku se zaměstnáváním osob se zdravotním znevýhodněním.* | 6 200 00 |  | Rozpočet MěÚ | Průběžně realizováno - spolufinancování registrovaných sociálních služeb se spádovými obcemi probíhá na základě osobního jednání na pravidelných poradách se starosty spádových obcí. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3 Podpora vzdělanosti obyvatel** | |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 3.3.1 | **Zkvalitnění a zlepšení výuky na MŠ a ZŠ v Hodoníně** | 2018-2022 | *Zvýšení kvality výuky na MŠ a ZŠ zajištěním nových výukových metod a pořízením učebních pomůcek.* | 25 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | Hledání vhodného dotačního titulu |
| 3.3.2 | **Dopravní hřiště** | 2018-2019 | *Dopravní hřiště v rámci dopravní výchovy pro účely vzdělávání v rámci Hodonína i spádových obcí.* | 10 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, spolufinancování JMK, nadace ČEZ | V přípravě - zpracovává se projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Dopravní hřiště Hodonín“ |
| **3.4 Rozvoj kultury a sportu** | |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 3.4.1 | **Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu** | 2017 | *Rekonstrukce stávajícího krytého bazénu, dokončeno v říjnu 2017* | 98 000 000 | 98 000 000 | Rozpočet MěÚ | Splněno |
| 3.4.2 | **Parkoviště pro koupaliště a krytý bazén** | 2018-2019 | *Parkoviště pro koupaliště a krytý bazén.* | 30 000 000 |  | Rozpočet MěÚ | V řešení - připravuje se projektová dokumentace pro územní řízení, předpokládaný termín dokončení dokumentace září 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1 Podpora propagace a řízení v oblasti cestovního ruchu** | | |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 4.1.1 | **Průzkum požadavků skupin návštěvníků** | 2017-2018 | *Zjištění potřeb a požadavků skupin návštěvníků a následně umožní dosažení rozvoje cestovního ruchu ve městě Hodoníně včetně zadání směru koncepce cestovního ruchu.* | 100 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | V realizaci - dotazník dokončen, během jara 2017 bude dán do oběhu |
| 4.1.2 | **Koncepce cestovního ruchu** | 2017-2018 | *Koncepce cestovního ruchu je spojena s vytvořením a podporou cestovního ruchu.* | 300 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | V přípravě - zpracovává se zadání veřejné zakázky, od 1.5. zaměstnanec který bude dohlížet na zpracování strategie |
| 4.1.3 | **Značka "TGM" jako "trade mark" města** | 2017-2018 | *Propagace Hodonína přes pojem TGM.* | 100 000 |  | Rozpočet MěÚ | V přípravě : "Stoletím spojeni" - žádost o dotaci Masarykova stezka |
| **4.2 Rozvoj infrastruktury a služeb v cestovním ruchu** | |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 4.2.2 | **Podpora realizace splavení řeky Moravy včetně vybudování infrastruktury** | 2017-2025 | *Vybudování vnitro-městského přístavu pro malá plavidla. Město Hodonín poskytuje součinnost ŘVC při vypracování studie, která řeší využití starého koryta řeky Moravy. V případě realizace bude nutné vybudovat potřebnou infrastrukturu.* | 330 000 000 |  | Rozpočet ČR, Rozpočet MěÚ, dotace EU | V řešení - probíhá šetření a příprava, EIA vč. včetně debaty o umístění přístavního doku na pravobřežní straně Staré Moravy. |
| 4.2.3 | **Zabezpečení infrastruktury a služeb atd. po realizaci plavební komory Rohatec** | 2018-2019 | *Vybudování potřebné infrastruktury a služeb včetně příjezdové komunikace.* | 6 700 000 |  | Rozpočet MěÚ | V řešení: - příjezdová komunikace, objekt SO.01 - vydáno pravomocné územní rozhodnutí, čeká se na stavební povolení, podána žádost o dotaci a čeká se na schválení, realizace v případě schválení 2019 - příjezdová komunikace, objekt SO.02 - projektová dokumentace, žádost o dotaci v přípravě předpoklad podání podzim 2018 |
| 4.2.4 | **Mobiliář ve stávající lokalitě U Jezu** | 2017-2018 | *Instalace potřebného příslušenství v lokalitě U Jezu.* | 1 000 000 |  | Rozpočet MěÚ | V přípravě - zpracována studie, hledán vhodný dotační titul, možný termín podání žádosti o dotaci je podzim 2018 |
| 4.2.5 | **Zajištění léčivé vody z nové zdrojové oblasti pro Lázně Hodonín** | 2018-2022 | *Vyhledání nového zdroje s balneologickým vrtem.* | 60 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU, externí zdroje | V řešení - probíhají jednání s geology MND a.s. a Nafta a.s. o vhodnost geologických zásob léčivé vody ze zvodní ve strukturách lábského obzoru. Vyhledávání použitelného dotačního titulu. |
| 4.2.7 | **Modernizace a rozšíření Zoo Hodonín** | 2018-2022 | *Modernizace a rozšíření stávající části Zoo v Hodoníně, zvýšení kapacity návštěvnosti, druhové skladby chovaných živočišných druhů, propojení na přilehlý les "Důbrava".* | 325 000 000 |  | Rozpočet MěÚ, Program INTEREG | V přípravě - podána žádost o dotaci |
| 4.2.10 | **Parkovací domy a plochy v Hodoníně pro nové parkovací místa** | 2017-2022 | *Vytvoření dostatku parkovacích míst pro návštěvníky Hodonína.* | 60 000 000 |  | Financování z rozpočtu města, EU fondů i státních fondů, případně fondů pro rozvoj dopravy a soukromý sektor | V řešení - v roce 2017 vydáno územní rozhodnutí i stavební povolení na akci „Hodonín - parkování Okružní“ |
| 4.2.12 | **Toulky po naftovém příhraničí** | 2017-2019 | *Společně s městem Gbely vytvořit systém ukazovníků, mapu, webovou aplikaci a infocentrum, které budou zpracovávat a prezentovat tři oblasti - naftařinu, technické památky a geologické lokality Vídeňské pánve - (Hodonínsko,Břeclavsko, Kyjovsko, Záhoří).* | 6 604 250 |  | Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, vlastní zdroje, dárci | V realizaci: - I. Etapa - Vybudování Kontaktního turistického centra, předpokládaný termín dokončení červen 2018 - od dubna 2018 v plánu zpracovávání lokalit a témat naftařiny, techniky a geologie regionu - II. Etapa - Vybavení Kontaktního turistického centra od dubna 2018 |
| **4.3 Podpora místní a mezinárodní spolupráce** | |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 4.3.1 | **Podpora destinační agentury** | 2017-2018 | *Podpora činnosti destinační agentury, která by měla oporu ve vytvořené koncepci cestovního ruchu.* | bude stanoveno při přípravě aktivity |  | Rozpočet MAS, Rozpočet MěÚ, dotace EU | V přípravě - mapován Slováckého regionu s důrazem na turismus |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1 Posílení komunikace veřejné správy s občany** | |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo aktivity** | **Název aktivity** | **Termín** | **Popis aktivity** | **Náklady dle SP** | **Skutečné náklady vč. částečných** | **Zdroj financování** | **Rozpracovanost** |
| 5.1.1 | Posouzení strategického plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a na zdraví | 2017 | Posouzení Strategického plánu rozvoje z hlediska vlivů na životní prostředí a na zdraví, zrealizováno v roce 2017 | 30 000 |  | Rozpočet MěÚ | Splněno |
| 5.1.4 | Otevřený úřad (Hodonín v datech) | 2018-2022 | Sběr dat o městě, jejich vyhodnocení směřující k podpoře rozvoje města včetně rozvoje multimediální komunikace města s občany. | 400 000 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | V přípravě - zpracovává se zadání veřejné zakázky |

Z celkového počtu 82 aktivit vyplývajících ze strategického plánu je aktuálně 40 aktivit v řešení, a 3 aktivity jsou zcela splněny.

**Splněno:**

2.3.4 Cyklostezka Hodonín - Dubňany II.

3.4.1 Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu

5.1.1 Posouzení strategického plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a na zdraví

**AKČNÍ PLÁN**

**2017 -2019**

Tabulka aktivit, u nichž prozatím nebyly činěny úkony k naplnění:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strategický cíl č. 1 Podporovat ekonomický rozvoj města** | | | | | |
| **Opatření** | **Název aktivity** | **Náklady** | **Náklady** | **Náklady** | **Odpovědnost** |
| **v roce 2017** | **v roce 2018** | **v roce 2019** |
| 1.1 | **Zmapovat potřeby zaměstnavatelů na vzdělání a**  **kvalifikaci pracovníků** | 0 | 100 000 | 0 | MěÚ Hodonín |
| 1.1 | **Vytvořit systém komunikace mezi podnikateli, Úřadem práce, Hospodářskou komorou, podnikatelskými centry a školami** | 0 | 50 000 | 50 000 | MěÚ Hodonín |
| 1.1 | **Pravidelné jednání u kulatého**  **stolu s podnikatelskými subjekty** | 0 | 4 000 | 4 000 | MěÚ Hodonín |
| 1.3 | **Lokalita za nemocnicí** | 0 | 0 | 700 000 | MěÚ Hodonín, ORM, IaÚ, OM |
|  | | | | | |
| **Strategický cíl č. 2 Podporovat rozvoj infrastruktury a zlepšování životního prostředí3** | | | | | |
| **Opatření** | **Název aktivity** | **Náklady** | **Náklady** | **Náklady** | **Odpovědnost** |
| **v roce 2017** | **v roce 2018** | **v roce 2019** |
| 2.2 | **Aktualizace strategického dokumentu koncepce dopravy v Hodoníně včetně následné realizace** | 0 | 0 | 300 000 | MěÚ Hodonín, ORM |
| 2.2 | **Změna systému dopravy ve městě Hodonín** | 0 | 0 | 0 | MěÚ Hodonín |
| 2.3 | **Cyklostezka Hodonín - Rohatec** | 0 | 0 | 1 000 000 | MěÚ Hodonín, ORM, IaÚ |
| 2.4 | **Odkanalizování problémových lokalit** | 0 | 19 000 000 | 20 000 000 | MěÚ Hodonín, OŽP |
| 2.4 | **Přemístění a zkapacitnění regionálního odpadového centra** | 0 | 0 | 400 000 | MěÚ Hodonín, OŽP |
| 2.5 | **Propagace cenných míst z hlediska ochrany přírody** | 0 | 0 | 50 000 | MěÚ Hodonín |
|  |  | | | | |
| **Strategický cíl č. 3 Zlepšit kvalitu života obyvatel ve městě** | | | | | |
| **Opatření** | **Název aktivity** | **Náklady** | **Náklady** | **Náklady** | **Odpovědnost** |
| **v roce 2017** | **v roce 2018** | **v roce 2019** |
| 3.5 | **Vytvořený fond pro stabilizaci počtu obyvatel** | 0 | 0 | 1 000 000 | MěÚ Hodonín |
|  | | | | | |
| **Strategický cíl č. 4 Podporovat rozvoj cestovního ruchu** | | | | | |
| **Opatření** | **Název aktivity** | **Náklady** | **Náklady** | **Náklady** | **Odpovědnost** |
| **v roce 2017** | **v roce 2018** | **v roce 2019** |
| 4.2 | **Značení kulturních a turistických cílů** | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | MěÚ Hodonín, ORM, IaÚ |
|  | | | | | |
| **Strategický cíl č. 5 Zapojení veřejnosti do života města** | | | | | |
| **Opatření** | **Název aktivity** | **Náklady** | **Náklady** | **Náklady** | **Odpovědnost** |
| **v roce 2017** | **v roce 2018** | **v roce 2019** |
| 5.1 | **Aktualizace akčního plánu strategie rozvoje města** | 0 | 0 | 0 | MěÚ Hodonín, ORM |
| 5.1 | **Hodnocení akčního plánu strategie rozvoje města** | 0 | 0 | 0 | MěÚ Hodonín, ORM |