VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ZDRAVOTNÍHO PLÁNU ZA LÉTA 2017 - 2020

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ZDRAVOTNÍHO PLÁNU ZA ROK 2017

OBLAST 1 ZDRAVÍ MLADÝCH

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ) |  |  |  |
| 1.1.1 Zohlednit cíle města ve vyučovacím předmětu „Výchova ke zdraví“ | 1.1.1.1 Realizovat pracovní setkávání ředitelů základních a mateřských škol | splněno | Od r. 2014 ustanovení koordinátoři pro plnění Zdravotního plánu v každé škole. Každoročně v této souvislosti probíhají setkání. V r. 2017 proběhla setkání v následujících termínech: 30. 1., 24. 4., 15. 5., 23. 10., 11. 12. |
| 1.1.2 Podpořit zdravé stravování dětí a mládeže ve školách | 1.1.2.1 Podpořit programy zdravé výživy jako jsou Ovoce do škol, Mléko školám atd. | splněno | Realizováno ve všech školách, podpora probíhá od r. 2014. |
|  | 1.1.2.2 Podpořit účast dětí na školním stravování | splněno | Realizace probíhá od r. 2014 |
|  | 1.1.2.3 Informačně podpořit realizaci projektu „Obědy do škol“ ve spolupráci s neziskovou organizací | splněno | Do projektu „Obědy do škol“ jsou zapojeny školy: ZŠ Emila Zátopka, ZŠ Lubina, ZŠ sv. Zdislavy a ZŠ Floriána Bayera, školy spolupracují s nadačními fondy, které hradí obědy dětem ze sociálně slabých rodin. MŠ Záhumenní se stala Skutečně zdravou školou. http://skolky.koprivnice.org/rs/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=87 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ) |  |  |  |
| 1.1.2 Podpořit zdravé stravování dětí a mládeže ve školách | 1.1.2.4 Podpořit vzdělávací aktivity v oblasti zdravého stravování | splněno | Realizovány besedy na téma Zdravé stravování. „Zdravé stravování s p. Kristýnou Malinowskou“ - cílová skupina – 4. a 8. třídy, realizováno, náklady města 15 950 Kč Termíny v r. 2017 : - 8.3. ZŠ 17.listopadu, - 15.3. ZŠ Emila Zátopka, - 22.3. ZŠ Alšova, ZŠ sv. Zdislavy, - 29.3. ZŠ dr. Milady Horákové, - 26.4. ZŠ Emila Zátopka, - 3.5. ZŠ 17. Listopadu, - 10.5. ZŠ dr. Milady Horákové, - 24.5. ZŠ sv. Zdislavy, ZŠ Lubina, - 31.5. 2017 ZŠ Alšova. |
| 1.1.3 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách | 1.1.3.1 Podpořit programy pohybové výchovy dětí a mládeže | splněno/ probíhá průběžně | Město ve spolupráci s občanskými sdruženími a partnery realizovalo celoprázdninový projekt "Někdo ven?". V roce 2017 se uskutečnil již třetí ročník akce „Někdo ven?“. https://cs-cz.facebook.com/nekdoven/ |
|  | 1.1.3.2 Podpořit programy rodinné výchovy dětí a mládeže | splněno | Realizováno v hodinách rodinné výchovy. Základní škola Floriána Bayera pořádá každoročně soutěž Zdravíčko. http://www.zsbayera.cz/page/tyden-zdravi-s-etikou |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ) |  |  |  |
| 1.1.3 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách | 1.1.3.3 Podpořit programy rozvíjející komunikační dovednosti dětí a mládeže | splněno | Do programu podpory rozvíjející komunikační dovednosti dětí a mládeže můžeme zahrnout např. každoroční pořádání Mladého fóra. Cílem této akce je vzbudit zájem mladých o dění kolem sebe a ukázat jim, že i oni mají možnost toto dění aktivně ovlivňovat a realizovat své nápady. Mladí lidé se současně učí formulovat a prezentovat své názory, diskutovat o nich s úředníky i politiky. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mladeznicke-forum-koprivnici Realizováno v předchozím období, probíhá pravidelně prostřednictvím recitačních soutěží. Na ZŠ se realizují čtenářské dílny z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. |
|  | 1.1.3.4 Podpořit komplexní programy prevence a výchovy ke zdraví na školách | splněno | Projekt zdraví a první pomoci na téma zdravověda: - spolupráce se Záchrannou službou Nový Jičín - cílová skupina – 4. a 8. třídy - náklady města 11 175 Kč - 20.2. ZŠ 17. listopadu, ZŠ sv. Zdislavy, - 3.3. ZŠ E. Zátopka - 10.3. ZŠ M. Horákové - 17.3. ZŠ Alšova. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ) |  |  |  |
| 1.1.3 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách | 1.1.3.4 Podpořit komplexní programy prevence a výchovy ke zdraví na školách | splněno | Protidrogový vlak: 3. května 2017- cílová skupina veřejnost a žáci 7. tříd kopřivnických základních škol - cena celkem 80 334 Kč, náklady města 80 334 Kč http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=protidrogovy-vlak-prijede-poprve-do-koprivnice&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1603 http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=unikatni-protidrogovy-vlak-si-proslo-440-koprivnicanu&clanek=22478 |
|  | 1.1.3.5 Podpořit preventivní péči o rozvoj řeči v MŠ | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno v MŠ. Na každé MŠ probíhá logopedická prevence. http://skolky.koprivnice.org/rs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=191 V roce 2017 byla realizována nástavba objektu MŠ Jeřabinka za účelem vzniku poradny speciální pedagogické péče, mj. logopedická péče, posouzení školní zralosti apod. |
| CÍL: 1.2 Podpora zdraví a prevence úrazů dětí a mládeže |  |  |  |
| 1.2.1. Podpořit realizaci vhodných preventivních programů | 1.2.1.1 Podpořit realizaci projektu zdraví a první pomoci (např. projekty na téma zdravověda) | částečně splněno | Realizováno v minulých letech. Realizováno prostřednictvím DDM. Ve 2. a 6. třídách ZŠ probíhal projekt v rámci školních osnov - "První pomoc a Požární ochrana". „První pomoc pro 4. třídy“ v r. 2017: - 7.4. ZŠ 17. listopadu, ZŠ sv. Zdislavy, - 21.4. ZŠ Alšova, ZŠ Alšova, - 28.4. ZŠ Emila Zátopka, -12.5.ZŠ Milady Horákové. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.2 Podpora zdraví a prevence úrazů dětí a mládeže |  |  |  |
| 1.2.1. Podpořit realizaci vhodných preventivních programů | 1.2.1.2.Podporovat aktivity získávání návyků bezpečného chování v silničním provozu (dopravní hřiště, BESIP) | částečně splněno | Realizováno minulém období, zapojení MŠ do „Dopravní soutěže“, plánování udržení těchto aktivit. |
| CÍL: 1.3 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže |  |  |  |
| 1.3.1 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport dětí a mládeže | 1.3.1.1 Podpora projektů a organizací zajišťujících programy pro neorganizované děti a mládež | splněno | V r. 2017 realizován již třetí ročník projektu „Někdo ven???“ – prázdninová nabídka trávení volného času pro náctileté. Do projektu zapojeny neziskové organizace, podpořeno rozpočtem města. https://cs-cz.facebook.com/nekdoven/ |
|  | 1.3.1.2 Úprava podmínek provozních řádů školních hřišť k zajištění jejich zpřístupnění veřejnosti, zejména o víkendech, svátcích a prázdninách | splněno | Realizováno. ZŠ Alšova: http://www.zsalsova.cz/clanky/446/slavnostni-otevreni-hriste.html ZŠ dr. Milady Horákové: https://sites.google.com/site/sportovistezs/home/rozvrh-arealu ZŠ Emila Zátopka: http://www.zsemzat.cz/nase-skola/skolni-hriste/ |
|  | 1.3.1.3 Zajistit přístup na zahrady MŠ a otevřít další zahrady MŠ veřejnosti | částečně splněno | Zahrady MŠ otevřeny veřejnosti informace na webových stránkách jednotlivých MŠ. http://skolky.koprivnice.org/rs/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=165 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.3 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže |  |  |  |
| 1.3.1 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport dětí a mládeže | 1.3.1.4 Podpořit úpravy pro rozšíření možnosti pohybu dětí o přestávkách ve školách | částečně splněno | Realizováno v jednotlivých školách dle možností a potřeb jednotlivých škol. |
| CÍL: 1.4 Podpora organizovaného aktivního trávení volného času dětí a mládeže |  |  |  |
| 1.4.1 podpořit sportování dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi | 1.4.1.1 V souladu s dotační politikou města podporovat sportovní činnost dětí a mládeže a průběžně mapovat nabídku a poptávku | částečně splněno | Realizováno vyhlášenými dotačními programy – „Program na podporu mládeže, tělovýchovu a sportu“. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice |
|  | 1.4.1.2 Zajistit informační servis pro školy a NNO o vhodných dotačních programech | splněno | Organizace o dotačních programech informovány prostřednictvím OŠK. |

OBLAST 2 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 2.1 Zajištění kapacit pobytových služeb pro seniory |  |  |  |
| 2.1.1 Zajistit vznik domova pro seniory vč. zajištění péče pro seniory se spec. potřebami, např. Alzheimerovou chorobou | 2.1.1.1 Vybrat optimální variantu řešení se zohledněním specifických potřeb seniorů | splněno | Usnesením Zastupitelstva města Kopřivnice č. 452 z 21.9.2017 bylo schváleno uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Vznik pobytové sociální služby pro seniory“ mezi městem Kopřivnice a Moravskoslezským krajem. |
|  | 2.1.1.2 Realizovat vybranou variantu | částečně splněno | viz předchozí bod – 2.1.1.1 – realizaci projektu zajistí Moravskoslezský kraj. |
| CÍL: 2.2 Podpora života seniorů v domácím prostředí a podpora domácí péče |  |  |  |
| 2.2.1 Zajistit informovanost seniorů, jejich rodin a veřejnosti o možnostech domácí péče a podpořit domácí péči | 2.2.1.1 Podpořit vznik geriatrické poradny | nesplněno | Dosud nerealizováno. |
|  | 2.2.1.2 Podporovat vhodné služby zaměřené na domácí péči a zvýšit informovanost veřejnosti o možnostech jejich využívání | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno průběžně od r. 2014; 2015. V r. 2017 probíhal cyklus přednášek na téma "Pečuj Doma". http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=podpurne-skupiny-navazou-na-projekt-pecuj-doma-a-s-nami&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1692 http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/13-rijna-2017/ http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=ucastnice-si-pecovatelske-kurzy-chvali&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=23144 |
| CÍL: 2.3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk |  |  |  |
| 2.3.1 Podpořit aktivizační programy cílené na seniorský věk | 2.3.1.1 Podporovat programy typu "Sportovní odpoledne", "Týdny zdraví" a další kulturní a společenské programy | splněno/ probíhá průběžně | V roce 2017 proběhlo 12 sportovních, kulturně zábavních a vzdělávacích akcí. http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/aktivni_senior/seniori_karticka_2017_final.pdf http://www.koprivnice.cz/index.php?id=aktivni-senior |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 2.3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk |  |  |  |
| 2.3.1 Podpořit aktivizační programy cílené na seniorský věk | 2.3.1.2 Podpořit vznik "Senior-pointu" | splněno | Realizováno, dne 8.11.2017 byl v Kopřivnici slavnostně otevřen Senior Point - kontaktní místo pro seniory. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=seste-kontaktni-misto-senior-pointu-je-v-koprivnici&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=23272 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnice-ma-vlastni-senior-point&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1686 |
|  | 2.3.1.3 Ve vhodných lokalitách budovat sportovní zázemí pro rodinu a seniory | částečně splněno | V roce 2017 bylo rekonstruováno hřiště při ZŠ a MŠ 17. listopadu. Součástí areálu je rovněž veřejně přístupná venkovní posilovna, víceúčelové hřiště a dětské hřiště. https://www.facebook.com/Sedmnactka17/photos/a.455779184523144.1073741844.152099121557820/1192930167474705/?type=3&theater Realizována aktivita Parky pohybu – cvičení pro veřejnost, do které se zapojili i kopřivničtí senioři. |
|  | 2.3.1.4 Podpořit aktivity zaměřené na zvýšení znalosti seniorů v oblasti výživy | nesplněno | Doposud nerealizováno. |

OBLAST 3 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 3.1 Rozšíření zdravotních a souvisejících služeb v oboru péče o duševní zdraví |  |  |  |
| 3.1.1 Zvýšit kapacitu zdravotních služeb psychiatrické a psychologické péče | 3.1.1.1 Podpořit rozšíření psychiatrické a psychologické péče na základě jednání s poskytovateli ve městě a se zdravotními pojišťovnami | nesplněno | Doposud nerealizováno. |
| Cíl: 3.2 Osvěta a výchova v oblasti péče o duševní zdraví |  |  |  |
| 3.2.1 Podpořit realizaci aktivit na téma péče o duševní zdraví určených veřejnosti | 3.2.1.1 V rámci kampaní města zařazovat program péče o duševní zdraví | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno průběžně v rámci "Dne zdraví";"Evropského týdne mobility", "Dne sociálních služeb". http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kampane-spolecne-akce-zdravych-mest-koprivnice#dny_zdravi |
| 3.2.2 V rámci dotačních programů podpořit aktivity duševního zdraví | 3.2.2.1 Podpořit aktivity jako jsou např. Dny Duševního zdraví | částečně splněno | V rámci Akademie 3. věku realizované Knihovnou Kopřivnice probíhají kurzy trénování paměti http://www.kdk.cz/a3vk/aktualni-tp.htm |

OBLAST 4 ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ MÍSTNÍ PODMÍNKY

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví obyvatel města |  |  |  |
| 4.1.1 Podpořit ekologicky udržitelné chování v dopravě | 4.1.1.1 Podporovat ekologicky udržitelnou (pěší,cyklo) dopravu ve městě | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno od r. 2014, probíhá průběžně dle potřeb. Podpora aktivit Do práce na kole, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut. |
|  | 4.1.1.2 Pokračovat v doplňování cyklistických tras a stezek v Kopřivnici a jejím okolí | částečně splněno | Probíhá dle potřeb a finančních možností města. V roce 2017 připraven projekt cyklostezka Dolní Roličky a rozšíření propojení ulic Dělnická a Štefánikova. Realizace proběhne v roce 2018. |
|  | 4.1.1.3 Doplnit městský mobiliář o cyklostojany apod. | splněno/ probíhá průběžně | V milých letech doplněny cyklostojany v centru města a také v lokalitě u koupaliště, dále byla provedená výměnu starého nevyhovujícího mobiliáře za nový mobiliář. Doplňování probíhá dle potřeb a finančních možností města. |
| 4.1.2 Vzdělávat a motivovat občany v ochraně životního prostředí | 4.1.2.1Poskytovat on-line informace o stavu životního prostředí ve městě | splněno | Průběžně po celý rok prostřednictvím webu http://zivotniprostredi.koprivnice.org / |
|  | 4.1.2.2 Zajistit vzdělávací kampaň ke třídění a využívání komunálního odpadu | splněno | V 6/2017 schválilo Zastupitelstvo města Kopřivnice nový Plán odpadového hospodářství na období 2017 až 2021, v roce 2018 by měla v případě schválení finančních prostředků z dotace MSK a rozpočtu města na rok 2018 proběhnout roadshow na podporu třídění odpadů "Tref si svůj barevný kontejner". |
|  | 4.1.2.3 Podporovat výměnu zastaralých kotlů na tuhá paliva za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění s prioritou podpory obnovitelných a bezemisních zdrojů | splněno | Projednáváno v Radě města od r. 2016 – 2017, rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč každému úspěšnému žadateli o kotlíkovou dotaci ve 2. výzvě MSK (podpořeni i úspěšní žadatelé z 1. výzvy MSK). S ohledem na překročení částky 50. 000 Kč projednáváno Zastupitelstvem města, poslední jednání proběhlo 12/2017. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví obyvatel města |  |  |  |
| 4.1.2 Vzdělávat a motivovat občany v ochraně životního prostředí | 4.1.2.4 Poskytovat srozumitelné informace a návody pro konkrétní adaptační opatření, zajištění vzdělávání a osvěty veřejnosti v návaznosti na schválenou Místní adaptační strategii města Kopřivnice | nesplněno | Dosud nerealizováno z důvodu neposkytnutí dotace na projekt „Naše klima“. Pro rok 2018 je připravován projekt „Klima se mění - změň se i ty!“. Jeho konání závisí na přidělení finančních prostředků z rozpočtu města (2. část návrhu rozpočtu, podaná žádost o dotaci MSK). |
| 4.1.3. Podpořit ekologické vzdělávání ve školách | 4.1.3.1. Podpořit projekty vhodné pro MŠ a ZŠ v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno průběžně. |
| 4.1.4 Rozvíjet ozelenění města | 4.1.4.1 Provést aktualizaci passportu a inventarizace zeleně v celém městě | částečně splněno | Projekt rozdělen do pěti etap (5 částí města). Dosud byly dokončeny 3 etapy (části města), do roku 2019 mají být dokončeny i zbývající dvě etapy. http://www.koprivnice.cz/index.php/index.php?tema=adaptacni-strategie-na-zmenu-klimatu-je-dokoncena&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22655 |
|  | 4.1.4.2 Průběžně obnovovat zeleň podle plánu, snižovat počet vyskytujících se alergenních dřevin | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno, probíhá podle plánu, nyní už i podle „Územní studie sídelní zeleně“ zpracované v roce 2017. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-studie-koprivnice&up=uzemni-studie-koprivnice-zelen#studie |
| 4.1.5 Trvale dbát na čistotu veřejného prostoru města | 4.1.5.1 Udržet stávající úroveň čištění veřejných prostor s důrazem na snížení prašnosti | splněno | Probíhá každoročně. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví obyvatel města |  |  |  |
| 4.1.6 Realizace aktivit ke zlepšení ovzduší ve městě | 4.1.6.1 Zpracovat plán zlepšování kvality ovzduší | splněno | Plán dokončen v 11/2017, schválen zastupitelstvem města ve 12/2017. V 1. čtvrtletí 2018 bude zpracován akční plán zlepšování kvality ovzduší. |
|  | 4.1.6.2 Realizovat aktivity z akčního plánu zlepšování kvality ovzduší | splněno | viz. aktivita 4.1.6.1 |
| Cíl: 4.2 Podpora bezbariérového prostředí ve městě |  |  |  |
| 4.2.1 Rozšiřovat bezbariérové úpravy a trasy ve městě | 4.2.1.1 Při nových stavbách a rekonstrukcích chodníků apod. důsledně naplňovat požadavky na bezbariérové úpravy | splněno/ probíhá průběžně | Probíhá dle potřeb a dle finančních možností města. Dochází k průběžnému snižování obrubníku na bezbariérovou úroveň dle platné legislativy. |
|  | 4.2.1.2 Dle finančních možností pokračovat v budování bezbariérových tras ve městě podle Analýzy bezbariérovosti, trasa 2 až 4 (2008) | částečně splněno | Probíhá dle potřeb a finančních možností města. V roce 2017 byl připraven projekt „Příprava dílčích koncepcí navazujících na strategický plán rozvoje města a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ“, který byl podpořen dotací a v r. 2018 bude zpracována analýza bezbariérovosti. Dokument bude sloužit jako opora při plánování a realizaci oprav a úprav chodníků, které město realizuje v rámci běžné údržby a také při přípravě a realizaci rozsáhlejších komplexnějších opatření v této oblasti. Zpracovatelé navrhnou, na místě posoudí a vyhodnotí hlavní komunikační trasy pro pěší v rozsahu cca 14 km chodníků a bude posouzeno cca 40 objektů občanské vybavenosti, které se na těchto trasách nacházejí. Zároveň vyhodnotí dostupnost objektů občanské vybavenosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a bude městu sloužit jako podklad pro jednání s vlastníky těchto objektů či přípravu vlastních projektů pro objekty, které jsou ve vlastnictví města. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 4.3 Podpora podmínek pro zdravý životní styl |  |  |  |
| 4.3.1 Zajistit rekonstrukce sportovišť a rozšíření v intravillánu města, které zlepší podmínky pro zdravý životní styl občanů | 4.3.1.1 Vytváření nových příležitosti pro sportovní aktivity a aktivní odpočinek ve veřejném prostranství (např. areál bývalého házenkářského hřiště, sídlištní prostory Sever a Pod Morávií) | splněno | Z důvodu připravované rekonstrukce centra města byla v areálu bývalého házenkářského hřiště provedena záchovná údržba, byly ošetřeny a doplněny travnaté plochy, ošetřeny dřeviny a podél ul. Čs. armády byly vysázeny keře. Po dobu rekonstrukce centra města bude možno areál využívat jako alternativní prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí. V sídlištních prostorách nebyly realizovány významnější opatření k rozvoji sportovních aktivit s výjimkou rekonstrukce hřiště při ZŠ 17. listopadu - viz bod 4.3.1.2 |
|  | 4.3.1.2 Pokračování v obnově sportovišť v souladu s každoročně připravovaným Akčním plánem rozvoje města (hřiště při ZŠ 17. listopadu, letní koupaliště, letní stadion, lyžařský areál, sportoviště v místních částech,…) | splněno | Rekonstrukce hřiště při ZŠ 17. listopadu byla dokončena. Kromě obnovy sportovních ploch zejména pro školní výuku a zájmové kroužky (běžecká dráha, koulařský sektor, sektor pro skok daleký apod. vzniklo v areálu nové víceúčelové hřiště pro volejbal, floorbal, házenou, košíkovou..., dětské hřiště s krytým altánkem a venkovní posilovna a tréninkový prostor pro workout). Hřiště bude otevřeno veřejnosti v souladu s provozním řádem. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=rekonstrukce-hriste-zacne-kazdym-dnem&clanek=22778 V místní části Lubina bylo rekonstruováno zázemí sportovního areálu (šatny, sociální zařízení, společenské prostory ...) a rovněž ve Vlčovicích byla v závěru roku zahájena komplexní rekonstrukce budovy zázemí sportoviště. Dokončena bude v roce 2018. V místní části Mniší byla zrevitalizována zahrada MŠ, která byla zároveň otevřena k užívání veřejností a byl položen asfaltový povrch na hřiště vedle KD – možnost využívá i v zimě jako kluziště. |

OBLAST 5 ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví |  |  |  |
| 5.1.1 Zajistit informování občanů | 5.1.1.1 Realizovat průběžně informační kampaň pro veřejnost s tématy péče o zdraví a prevenci nemocí se zohledněním výsledků Analýzy včetně spolupráce s KHS a dalšími subjekty | nesplněno | Doposud nerealizováno. Pro rok 2018 jsou plánovány dvě kampaně. Jedna bude zaměřena na podporu nekuřáctví a druhá na prevenci rakoviny tlustého střeva. Realizace aktivit je podmíněna získání dotace z MSK. |
| 5.1.2 Podpořit zdraví prospěšné aktivity rodin | 5.1.2.1 Nastavit systém podporující aktivní přístup občanů a rodin k péči o zdraví (např. Rodinné vstupné) | částečně splněno | V současnosti realizováno „Rodinné vstupné“ při návštěvě krytého bazénu nebo koupaliště v Kopřivnici pro vícečlenné rodiny (dva platící dospělí mohou vzít až pět dětí bez dalších finančních požadavků). http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnice-zlevni-vstupne-na-bazen-viceclennym-rodinam&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22012 |
|  | 5.1.2.2 Podporovat aktivity pro rodiny s dětmi (např. v MŠ a ZŠ) | splněno | V r. 2017 realizována akce Týden rodiny, jednalo se o druhý ročník sedmi denní aktivity zaměřené výhradně na rodinu. V této souvislosti byly pro rodinu připraveny dny otevřených dveří, soutěžní akce, pochod, pohádky, sportovní aktivity, tvoření pro rodiče a děti, rodinný víceboj a mnoho dalších aktivit. V r. 2017 odstartoval Týden pro rodinu férovou snídaní v parku E. Beneše, zakončení tohoto týdne s aktivitou Pochod generací a Sportovními hrami pro zdravotně postižené. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví |  |  |  |
| 5.1.2 Podpořit zdraví prospěšné aktivity rodin | 5.1.2.2 Podporovat aktivity pro rodiny s dětmi (např. v MŠ a ZŠ) | splněno | http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=kvetnovy-tyden-pro-rodinu-prinese-radu-zajimavych-aktivit-pro-vsechny&clanek=22381 V rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-akcni-plan-orp-koprivnice), se uskutečnily přednášky pro rodiče předškolních i školních děti zaměřené na různá témata: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-akcni-plan-orp-aktivity-koprivnice . V srpnu 2017 vznikla v Kopřivnici nezisková organizace Centrum pro rodinu Kopřivnice, z.s., který se zaměřuje na upevňování stability manželství, ke zlepšování vztahů, prevenci vztahových dysfunkcí v rodině a k trvalému posilování základních funkcí rodiny. https://cprkoprivnice.webnode.cz/poslani-a-cile |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví |  |  |  |
| 5.1.2 Podpořit zdraví prospěšné aktivity rodin | 5.1.2.3 Realizovat kurz 1. pomoci pro širokou veřejnost | částečně splněno | Zaměstnanci radnice se měli možnost zúčastnit v 11/2017 semináře na téma „Zásady poskytování první pomoci“, dále seminář „První pomoc pro úředníky aneb Škola pro zdravé oči“. Také pedagogové se měli možnost vzdělávat v oblasti první pomoci 3/2017 (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=pedagogove-se-ucili-poskytovat-prvni-pomoc&clanek=22238). |
| 5.2.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi | 5.2.1.1 Podpořit aktivity v oblasti dobrovolnictví napříč generacemi (např. firemní, u seniorů…) | částečně splněno | Zaměstnanci města uskutečnili v 11/2017 sbírku na nákup v charitativním e-shopu organizace „Člověk v tísni“ (www.skutecnydarek.cz). V anketě odhlasováno že výtěžek, který bude vybrán bude použit na položky v kategorii obživa. Veřejnost se mohla zapojit do sbírky „Sbírka jízdních kol se spolkem Kola pro Afriku o.p.s.“ tato sbírka byla uskutečněná u příležitosti Dne země, jednalo se o jednorázovou sbírku. https://www.youtube.com/watch?v=1CerbqkppR4&feature=youtu.be Každoročně město Kopřivnice vyhlašuje sbírku vršků, v roce 2017 pro Karolínku. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnice-sbira-vrsky-pro-karolinku&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=925 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví |  |  |  |
| 5.2.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi | 5.2.1.1 Podpořit aktivity v oblasti dobrovolnictví napříč generacemi (např. firemní, u seniorů…) | částečně splněno | Kopřivnická radnice je zapojena do projektu „Dobrovolnictví ve veřejné správě“ http://www.fdv.cz/dobrovolnictvi , kdy úředníci mají možnost zapojit se do různých aktivit, v r. 2017 proběhla v rámci této aktivity např. sbírka použitých a nepotřebných věcí pro Nízkoprahové denní centrum RACEK http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=dve-organizace-sbiraly-satstvo-pro-ndc-racek-a-azylovy-dum&clanek=23449 |
| CÍL: 5.2 Podpora společenské sounáležitosti |  |  |  |
| 5.2.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi | 5.2.1.2 Realizovat informační kampaň o dobrovolnictví pro veřejnost | nesplněno | Doposud nerealizováno. |
|  | 5.2.1.3 Oceňovat dobrovolnické aktivity | částečně splněno | V r. 2017 proběhlo ocenění Dárců krve. |
| 5.2.2 Podporovat mezigenerační aktivity | 5.2.2.1 Podporovat spolupráci dětských a seniorských organizací | splněno | Podpora v rámci dotačního titulu Zdravého města, alokováno částkou 30 000 Kč (projekt Seniorcomp). V r. 2017 ve spolupráci s Dětským zastupitelstvem proběhla aktivita s názvem „Bingo“, ta byla uskutečněná v prostorách klubu seniorů, aktivity se zúčastnilo celkem 24 seniorů, kteří si aktivně zahládli hru bingo. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=bingo-na-sokolovskou-si-prislo-zahrat-24-senioru&clanek=22413 |
| 5.2.3 Podporovat aktivity prohlubující globální odpovědnost | 5.2.3.1 Podporovat fair-trade projekty | splněno | Férová snídaně v parku. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-sobotu-se-bude-v-koprivnici-ferove-snidat&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1607 |

OBLAST 6 SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSBENÉ ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 6.1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu,drog a tabáku |  |  |  |
| 6.1.1 Podpořit aktivity škol ve výchově proti alkoholu, tabáku, drogám a gamblerství | 6.1.1.1 Podpořit kampaně a programy proti kouření ve školách | splněno | Kampaně realizovány průběžně. Témata řešena ve spolupráci se školskými metodiky prevence a Komisí prevence kriminality. http://prevence.koprivnice.org/ Viz protidrogový vlak. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=protidrogovy-vlak-prijede-poprve-do-koprivnice&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1603 |
|  | 6.1.1.2 Podpořit kampaně a programy proti alkoholu ve školách |  |  |
|  | 6.1.1.3 Podpořit kampaně a programy proti drogám ve školách |  |  |
|  | 6.1.1.4 Podpořit kampaně a programy proti gamblerství |  |  |
|  | 6.1.1.5 Organizovat pravidelná setkávání metodiků prevence | splněno/ probíhá průběžně | Každoroční setkávání metodiků organizuje oddělení sociální právní ochrany dětí v rámci jednání komise sociálně právní ochrany dětí, proběhla dvě setkání (28.03.2017, 30.10.2017). |
| 6.1.2 Ztížit přístup mladých lidí k alkoholu, tabáku a drogám | 6.1.2.1 Trvale a systematicky zajišťovat kontrolní činnost v prodejních a restauračních zařízeních | splněno/ probíhá průběžně | Kontrolu provozoven provádí MP se zaměřením na dodržování vyhlášek města Kopřivnice. |
| 6.1.3 Omezit alkohol a tabák na veřejných místech | 6.1.3.1 Kontrolovat požívání alkoholu a kouření tabáku na veřejných místech (s využitím stávající legislativy) | splněno/ probíhá průběžně | Provádí MP. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 6.2 Omezení negativních dopadů konzumace alkoholu a drog na rodiny a komunitu |  |  |  |
| 6.2.1 Rozšířit služby v oboru prevence, poradenství a léčby závislostí | 6.2.1.1 Podporovat poradnu pro rodiny osob závislých na návykových látkách vč. alkoholu | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno. http://www.renarkon.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=270 |

OBLAST 7 MOBILIZACE PARTNERŮ PRO ZDRAVÍ

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 7.1 Spolupráce s partnery ve městě |  |  |  |
| 7.1.1 Zlepšit spolupráci mezi odbornou zdravotnickou veřejností ve městě | 7.1.1.1 Pravidelně se setkávat se zástupci zdravotnických zařízení ve městě, zajistit předávání informací | nesplněno | Probíhá individuálně se zástupci zdravotnických zařízení. |
| 7.1.2 Ve spolupráci s firmami zohlednit téma prevence a podpory zdraví v péči o zaměstnance | 7.1.2.1 Realizace průzkumu u zaměstnavatelů o programech sekundárních prevence v rámci péče o zaměstnance a v oblasti dobrovolnictví | nesplněno | Doposud nerealizováno. |
|  | 7.1.2.2 Iniciovat zaměstnavatele k širšímu využívání programů sekundární prevence v rámci péče o zaměstnance a k realizaci firemního dobrovolnictví | částečně splněno | Podpora zdraví byla průběžně diskutována na jednání RRLZ. Zaměstnavatelé realizují vlastní preventivní programy, např. Brose CZ, nebo poskytují zaměstnancům příspěvky. O způsobech podpory zdraví zaměstnanců se vzájemně informují v rámci RRLZ. ## V rámci MÚ Kopřivnice proběhla v 11/2017 sbírka na nákup v charitativním e-shopu organizace „Člověk v tísni“ (www.skutecnydarek.cz). V rámci MÚ proběhla též sbírka „Sbírka jízdních kol se spolkem Kola pro Afriku o.p.s.“ tato sbírka byla uskutečněná u příležitosti Dne země. https://www.youtube.com/watch?v=1CerbqkppR4&feature=youtu.be Každoroční sbírka vršků v letošním roce pro Karolínku. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnice-sbira-vrsky-pro-karolinku&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=925 V r. 2017 také proběhla sbírka v rámci projektu „Dobrovolnictví ve veřejné správě pro klienty“ jednalo se o sběr použitých a nepotřebných věcí pro Nízkoprahové denní centrum RACEK. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2017 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 7.2 Spolupráce s VŠ a výzkumem |  |  |  |
| 7.2.1 Nastartovat spolupráci mezi vysokými školami a městem ve prospěch zdraví | 7.2.1.1 Zajistit výzkum (studii) možných příčin incidence nádorů v regionu | nesplněno | Dosud nerealizováno. |

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ZDRAVOTNÍHO PLÁNU ZA ROK 2018

2.1 OBLAST 1 ZDRAVÍ MLADÝCH

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ) |  |  |  |
| 1.1.1 Zohlednit cíle města ve vyučovacím předmětu „Výchova ke zdraví“ | 1.1.1.1 Realizovat pracovní setkávání ředitelů základních a mateřských škol | splněno | Od r. 2014 ustanovení koordinátoři pro plnění Zdravotního plánu v každé škole. Každoročně v této souvislosti probíhají setkávání. Cíle města jsou zohledňovány v řadě vyučovacích předmětů. V r. 2018 proběhla setkání v následujících termínech: 29.1., 5.3., 23.4., 4.6., 15.10., 26.11. |
| 1.1.2 Podpořit zdravé stravování dětí a mládeže ve školách | 1.1.2.1 Podpořit programy zdravé výživy jako jsou Ovoce do škol, Mléko školám atd. | splněno | Realizováno ve všech školách, podpora probíhá od r. 2014. |
|  | 1.1.2.2 Podpořit účast dětí na školním stravování | splněno | Realizace probíhá od r. 2014 |
|  | 1.1.2.3 Informačně podpořit realizaci projektu „Obědy do škol“ ve spolupráci s neziskovou organizací | splněno | Do projektu „Obědy do škol“ jsou zapojeny školy: ZŠ Emila Zátopka, ZŠ Lubina, ZŠ sv. Zdislavy a ZŠ Floriána Bayera, školy spolupracují s nadačními fondy, které hradí obědy dětem ze sociálně slabých rodin. MŠ Záhumenní se stala skutečně zdravou školou. http://skolky.koprivnice.org/rs/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=87 |
|  | 1.1.2.4 Podpořit vzdělávací aktivity v oblasti zdravého stravování | splněno | Realizovány besedy na téma Zdravé stravování. „Zdravé stravování s p. Kristýnou Malinowskou“ - cílová skupina – 4. a 8. třídy, realizováno, náklady 15 500 Kč (62,5 % podpořeno z rozpočtu MSK). Program absolvovaly všechny kopřivnické základní školy. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ) |  |  |  |
| 1.1.3 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách | 1.1.3.1 Podpořit programy pohybové výchovy dětí a mládeže | splněno/ probíhá průběžně | Město ve spolupráci s občanskými sdruženími a partnery realizovalo celoprázdninový projekt "Někdo ven?". V roce 2018 se uskutečnil již čtvrtý ročník akce „Někdo ven“. https://cs-cz.facebook.com/nekdoven/ |
|  | 1.1.3.2 Podpořit programy rodinné výchovy dětí a mládeže | splněno | Realizováno v hodinách rodinné výchovy. Základní škola Floriána Bayera pořádá každoročně soutěž Zdravíčko. http://www.zsbayera.cz/page/tyden-zdravi-s-etikou |
|  | 1.1.3.3 Podpořit programy rozvíjející komunikační dovednosti dětí a mládeže | splněno | V roce 2018 se opět konalo Mladé fórum, kde mladí lidé formulují a prezentují své názory na život ve městě. Na podporu komunikačních dovedností byl zaměřen program s Adolfem Dudkem pro první stupeň základních škol. Programu se zúčastnilo 512 dětí. Na základních školách probíhají pravidelně recitační soutěže. Letos poprvé proběhla žákovská diskuze s představiteli města, kterou zorganizovali členové Dětského zastupitelstva Kopřivnice. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=zaci-8-a-9-trid-mohli-poprve-diskutovat-s-komunalnimi-politiky&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=23595 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ) |  |  |  |
| 1.1.3 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách | 1.1.3.4 Podpořit komplexní programy prevence a výchovy ke zdraví na školách | splněno | Projekt zdraví a první pomoci na téma zdravověda: spolupráce se Záchrannou službou Nový Jičín. V roce 2018 opět žáci 4. a 8. tříd kopřivnických základních škol absolvovali program na záchranné stanici. Program byl zaměřený na poskytnutí první pomoci. Náklady na program – 10 800 Kč (62,5 % nákladů uhrazeno z dotace MSK). Žáci 7. tříd základních škol absolvovali návazný program projektu Protidrogový vlak „To je zákon, kámo“. Náklady města – 15 236 Kč. Realizace programu Nebezpečí šikany a kyberšikany pro žáky 6. tříd. V roce 2018 „Nebezpečí šikany“ pro 203 žáků šestých tříd základních škol v Kopřivnici, v ceně 10.150 Kč a realizace besed „Nebezpečí kyberšikany“ pro 197 žáků šestých tříd základních škol v Kopřivnici v ceně 9.850 Kč. (podpořeno z dotace MSK ve výši 75%). |
|  | 1.1.3.5 Podpořit preventivní péči o rozvoj řeči v MŠ a ZŠ | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno v MŠ. Na každé MŠ probíhá logopedická prevence. http://skolky.koprivnice.org/rs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=191 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.2 Podpora zdraví a prevence úrazů dětí a mládeže |  |  |  |
| 1.2.1. Podpořit realizaci vhodných preventivních programů | 1.2.1.1 Podpořit realizaci projektu zdraví a první pomoci (např. projekty na téma zdravověda) | splněno | Realizováno v minulých letech. Realizováno prostřednictvím DDM. Semináře pro rodiče v rámci MAP ORP Kopřivnice II - aktivní diskusní kurzy a akce v oblasti vztahů, zdravého životního stylu dětí a rodin, podpora logopedických témat, apod. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=vzdelavani-rodice-map-orp-koprivnice |
|  | 1.2.1.2. Podporovat aktivity získávání návyků bezpečného chování v silničním provozu (dopravní hřiště, BESIP) | splněno | Realizováno "Koloběžkování" - MŠ ve spolupráci s Besipem. Pro ZŠ dopravní soutěž "Mladý cyklista" pro žáky 1.-5. tříd ZŠ (spolupráce města Kopřivnice s Besipem a místními školami) |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.3 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže |  |  |  |
| 1.3.1 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport dětí a mládeže | 1.3.1.1 Podpora projektů a organizací zajišťujících programy pro neorganizované děti a mládež | splněno | V r. 2018 realizován již čtvrtý ročník projektu „Někdo ven???“ – prázdninová nabídka trávení volného času pro náctileté. Do projektu zapojeny neziskové organizace, podpořeno rozpočtem města. https://cs-cz.facebook.com/nekdoven/ V období vánočních prázdnin byla 23.12.2018 a 31.12. 2018 zdarma otevřená kopřivnická sportoviště. Jednalo se o krytý bazén, zimní stadion pro veřejné bruslení. Kdyby byly příznivé podmínky, bylo by možno využít také lyžařský areál. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-prosinci-se-bude-v-koprivnici-sportovat-zdarma&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1869 |
|  | 1.3.1.2 Úprava podmínek provozních řádů školních hřišť k zajištění jejich zpřístupnění veřejnosti, zejména o víkendech, svátcích a prázdninách | splněno | Realizováno. ZŠ Alšova: http://www.zsalsova.cz/clanky/446/slavnostni-otevreni-hriste.html ZŠ dr. Milady Horákové: https://sites.google.com/site/sportovistezs/home/rozvrh-arealu ZŠ Emila Zátopka: http://www.zsemzat.cz/nase-skola/skolni-hriste/ V roce 2018 otevřeno zrekonstruované hřiště při ZŠ a MŠ 17. listopadu http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=hriste-u-zs-17-listopadu-bylo-slavnostne-otevreno&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1764 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.3 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže |  |  |  |
| 1.3.1 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport dětí a mládeže | 1.3.1.3 Zajistit přístup na zahrady MŠ a otevřít další zahrady MŠ veřejnosti | splněno | Zahrady MŠ otevřeny veřejnosti informace na webových stránkách jednotlivých MŠ. http://skolky.koprivnice.org/rs/attachments/article/2069/Otev%C3%ADrac%C3%AD%20doba%20zahrad%20v%20M%C5%A0%202018.pdf |
|  | 1.3.1.4 Podpořit úpravy pro rozšíření možnosti pohybu dětí o přestávkách ve školách | částečně splněno | Realizováno v jednotlivých školách dle možností a potřeb jednotlivých škol. |
| CÍL: 1.4 Podpora organizovaného aktivního trávení volného času dětí a mládeže |  |  |  |
| 1.4.1 podpořit sportování dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi | 1.4.1.1 V souladu s dotační politikou města podporovat sportovní činnost dětí a mládeže a průběžně mapovat nabídku a poptávku | splněno | Realizováno vyhlášenými dotačními programy – „Program na podporu mládeže, tělovýchovu a sportu“. |
|  | 1.4.1.2 Zajistit informační servis pro školy a NNO o vhodných dotačních programech | splněno | Organizace o dotačních programech informovány prostřednictvím OŠK. |

2. 2 OBLAST 2 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 2.1 Zajištění kapacit pobytových služeb pro seniory |  |  |  |
| 2.1.1 Zajistit vznik domova pro seniory vč. zajištění péče pro seniory se spec. potřebami, např. Alzheimerovou chorobou | 2.1.1.1 Vybrat optimální variantu řešení se zohledněním specifických potřeb seniorů | splněno | Usnesením Zastupitelstva města Kopřivnice č. 452 z 21.9.2017 bylo schváleno uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Vznik pobytové sociální služby pro seniory“ mezi městem Kopřivnice a Moravskoslezským krajem. |
|  | 2.1.1.2 Realizovat vybranou variantu | částečně splněno | viz předchozí bod – 2.1.1.1 – realizaci projektu zajistí Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj vyhlásil veřejnou soutěž na projektanta novostavby domova pro seniory. https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/kraj-v-koprivnici-postavi-novy-domov-pro-seniory--123893/ |
| CÍL: 2.2 Podpora života seniorů v domácím prostředí a podpora domácí péče |  |  |  |
| 2.2.1 Zajistit informovanost seniorů, jejich rodin a veřejnosti o možnostech domácí péče a podpořit domácí péči | 2.2.1.1 Podpořit vznik geriatrické poradny | částečně splněno | Společnost Therápon 98 a.s. zavedla gerontopsychiatrii. http://www.therapon98.cz/o-nas/aktuality/detail/gerontopsychiatrie-sexuologie-koprivnice |
|  | 2.2.1.2 Podporovat vhodné služby zaměřené na domácí péči a zvýšit informovanost veřejnosti o možnostech jejich využívání | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno průběžně od r. 2014. V r. 2017 probíhal cyklus přednášek pro pečující osoby "Pečuj Doma". Od 1.6.2018 došlo k rozšíření kapacity pečovatelské služby Střediska sociálních služeb města Kopřivnice. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 2.3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk |  |  |  |  |
| 2.3.1 Podpořit aktivizační programy cílené na seniorský věk | 2.3.1.1 Podporovat programy typu "Sportovní odpoledne", "Týdny zdraví" a další kulturní a společenské programy | splněno/ probíhá průběžně | V roce 2018 proběhlo téměř 20 sportovních, kulturně zábavních a vzdělávacích akcí. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=aktivni-senior http://www.facebook.com/aktivnisenior |  |
|  | 2.3.1.2 Podpořit vznik "Senior-pointu" | splněno | Senior Point sídlí ve 2. patře budovy Městského úřadu Kopřivnice a je pro veřejnost otevřen každé pondělí v době 8:00-16:30. |  |
|  | 2.3.1.3 Ve vhodných lokalitách budovat sportovní zázemí pro rodinu a seniory | částečně splněno | V roce 2018 vybudovány ve čtyřech lokalitách v mezisídlištních prostorách oddychové zóny s doplněním herních prvků. Otevřeno zrekonstruované hřiště u MŠ a ZŠ 17. listopadu mj. vybavené venkovními fitness prvky. |  |
|  | 2.3.1.4 Podpořit aktivity zaměřené na zvýšení znalosti seniorů v oblasti výživy | částečně splněno | V rámci programu Aktivní senior 2018 beseda se Š. Vontrobovou o pestrém a vyváženém jídelníčku „Změna na talíři“. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=prednaska-o-stravovani-prilakala-40-senioru&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=23998 Přednášky o bylinkách s panem Štenbauerem v Klubu seniorů Kopřivnice a Klubu seniorů Mniší. |  |

2.3 OBLAST 3 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 3.1 Rozšíření zdravotních a souvisejících služeb v oboru péče o duševní zdraví |  |  |  |
| 3.1.1 Zvýšit kapacitu zdravotních služeb psychiatrické a psychologické péče | 3.1.1.1 Podpořit rozšíření psychiatrické a psychologické péče na základě jednání s poskytovateli ve městě a se zdravotními pojišťovnami | nesplněno | Ústní jednání s ředitelem společnosti Therápon 98 a.s. a s pracovnicí Revírní bratrské pokladny s výsledkem, že tuto aktivitu není možno podpořit, neboť zde nejsou zájemci - psychiatři, kteří by vykonávali praxi. |
| Cíl: 3.2 Osvěta a výchova v oblasti péče o duševní zdraví |  |  |  |
| 3.2.1 Podpořit realizaci aktivit na téma péče o duševní zdraví urč. veřejnosti | 3.2.1.1 V rámci kampaní města zařazovat program péče o duševní zdraví | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno průběžně v rámci "Dne zdraví";"Evropského týdne mobility", "Dne sociálních služeb". http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kampane-spolecne-akce-zdravych-mest-koprivnice#dny_zdravi |
| 3.2.2 V rámci dotačních programů podpořit aktivity duševního zdraví | 3.2.2.1 Podpořit aktivity jako jsou např. Dny Duševního zdraví | částečně splněno | Světový den bez tabáku – 30.5.2018 – Interaktivní výstava Zdravé plíce jako upozornění na blížící se Světový den bez tabáku. Pohádková první pomoc a Den sociálních služeb – 1.6.2018 - Akce, která nabídla kromě her, soutěží a atrakcí, ukázky fungování složek integrovaného záchranného systému (IZS). K vidění byla technika IZS, ale také dynamické ukázky jejich práce. Evropský týden mobility – 13.-22.9.2018 – Do kampaně Den bez aut se Zdravá města ČR zapojila jako první v republice a nyní tvoří velkou část realizátorů Týdne mobility EU. Dny zdraví – 15.10.2018 – Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí MS kraje, kopřivnickým Centrem Radosti a organizací Onkomaják byl pro občany města připraven program před Kulturním domem - interaktivní osvětový projekt Střevo Tour, zaměřující se na poskytování informací o možnostech léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku. |

2.4 OBLAST 4 ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ MÍSTNÍ PODMÍNKY

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví obyvatel města |  |  |  |
| 4.1.1 Podpořit ekologicky udržitelné chování v dopravě | 4.1.1.1 Podporovat ekologicky udržitelnou (pěší,cyklo) dopravu ve městě | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno od r. 2014, probíhá průběžně dle potřeb. |
|  | 4.1.1.2 Pokračovat v doplňování cyklistických tras a stezek v Kopřivnici a jejím okolí | částečně splněno | Probíhá dle potřeb a finančních možností města. V roce 2018 vybudována společná stezka pro chodce a cyklisty v délce cca 200m „Dolní Roličky“. |
|  | 4.1.1.3 Doplnit městský mobiliář o cyklostojany apod. | splněno/ probíhá průběžně | Doplňování probíhá dle potřeb a finančních možností města. V roce 2018 doplněny cyklostojany u sportovní haly ZŠ E. Zátopka. |
| 4.1.2 Vzdělávat a motivovat občany v ochraně životního prostředí | 4.1.2.1Poskytovat on-line informace o stavu životního prostředí ve městě | splněno | Průběžně po celý rok prostřednictvím webu http://zivotniprostredi.koprivnice.org / |
|  | 4.1.2.2 Zajistit vzdělávací kampaň ke třídění a využívání komunálního odpadu | splněno | V 6/2017 schválilo Zastupitelstvo města Kopřivnice nový Plán odpadového hospodářství na období 2017 až 2021. V roce 2018 proběhla roadshow na podporu třídění odpadů "Tref si svůj barevný kontejner" (20.-22.04.2018). |
|  | 4.1.2.3 Podporovat výměnu zastaralých kotlů na tuhá paliva za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění s prioritou podpory obnovitelných a bezemisních zdrojů | splněno | Zastupitelstvo města, resp. rada města schválily poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč každému úspěšnému žadateli o kotlíkovou dotaci v obou dosud uskutečněných výzvách. Podpora byla poskytována následně na základě smluv o poskytnutí dotace MSK. V 1. výzvě byla dotace poskytnuta 29 úspěšným žadatelům, ve 2. výzvě dosud 15 žadatelům. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví obyvatel města |  |  |  |
| 4.1.2 Vzdělávat a motivovat občany v ochraně životního prostředí | 4.1.2.4 Poskytovat srozumitelné informace a návody pro konkrétní adaptační opatření, zajištění vzdělávání a osvěty veřejnosti v návaznosti na schválenou Místní adaptační strategii města Kopřivnice | splněno | V roce 2018 se uskutečnila kampaň „Klima se mění, změň se i ty!“. Kampaň byla zahájena na kopřivnické pouti a ukončena přednáškou v Akademické posluchárně v KDK dne 27.11.2018. Kromě poskytování informací kopřivnické veřejnosti články v KN, besedami a u stánků v rámci pouti a BRKEZ byly vytvořeny 2 informační materiály. |
| 4.1.3. Podpořit ekologické vzdělávání ve školách | 4.1.3.1. Podpořit projekty vhodné pro MŠ a ZŠ v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno průběžně. Příspěvek školám (30 Kč/žák) na aktivity, exkurze – v rámci MAP ORP Kopřivnice II |
| 4.1.4 Rozvíjet ozelenění města | 4.1.4.1 Provést aktualizaci passportu a inventarizace zeleně v celém městě | částečně splněno | Projekt rozdělen do šesti etap (6 částí města). Dosud byly dokončeny 4 etapy (části města), do roku 2020 budou dokončeny i poslední dvě etapy – sídliště „Korej“ a „Ptačí čtvrť“. |
|  | 4.1.4.2 Průběžně obnovovat zeleň podle plánu, snižovat počet vyskytujících se alergenních dřevin | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno, probíhá podle plánu, nyní už i podle „Územní studie sídelní zeleně“ zpracované v roce 2017. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-studie-koprivnice&up=uzemni-studie-koprivnice-zelen#studie |
| 4.1.5 Trvale dbát na čistotu veřejného prostoru města | 4.1.5.1 Udržet stávající úroveň čištění veřejných prostor s důrazem na snížení prašnosti | splněno | Probíhá každoročně. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví obyvatel města |  |  |  |
| 4.1.6 Realizace aktivit ke zlepšení ovzduší ve městě | 4.1.6.1 Zpracovat plán zlepšování kvality ovzduší | splněno | Plán dokončen v 11/2017, schválen zastupitelstvem města ve 12/2017. Ve 3. čtvrtletí 2018 byl zpracován akční plán zlepšování kvality ovzduší. |
|  | 4.1.6.2 Realizovat aktivity z akčního plánu zlepšování kvality ovzduší | splněno | viz aktivita 4.1.6.1. V rámci oslav Dne Země akce SMOKEMAN – jak správně topit. |
| Cíl: 4.2 Podpora bezbariérového prostředí ve městě |  |  |  |
| 4.2.1 Rozšiřovat bezbariérové úpravy a trasy ve městě | 4.2.1.1 Při nových stavbách a rekonstrukcích chodníků apod. důsledně naplňovat požadavky na bezbariérové úpravy | splněno/ probíhá průběžně | Probíhá dle potřeb a dle finančních možností města. Dochází k průběžnému snižování obrubníku na bezbariérovou úroveň dle platné legislativy. V roce 2018 provedena analýza bezbariérovosti na vybraných pěších trasách ve městě. |
|  | 4.2.1.2 Dle finančních možností pokračovat v budování bezbariérových tras ve městě podle Analýzy bezbariérovosti, trasa 2 až 4 (2008) | splněno/ probíhá průběžně | Probíhá dle potřeb a finančních možností města. V roce 2017 byl připraven projekt „Příprava dílčích koncepcí navazujících na strategický plán rozvoje města a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ“, který byl podpořen dotací a v r. 2018 byla zpracována analýza bezbariérovosti. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=analyza-bezbarierovosti-ukazala-i-nedostatky&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24961 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 4.3 Podpora podmínek pro zdravý životní styl |  |  |  |
| 4.3.1 Zajistit rekonstrukce sportovišť a rozšíření v intravillánu města, které zlepší podmínky pro zdravý životní styl občanů | 4.3.1.1 Vytváření nových příležitosti pro sportovní aktivity a aktivní odpočinek ve veřejném prostranství (např. areál bývalého házenkářského hřiště, sídlištní prostory Sever a Pod Morávií) | splněno | Z důvodu připravované rekonstrukce centra města byla v areálu bývalého házenkářského hřiště provedena záchovná údržba, byly ošetřeny a doplněny travnaté plochy, ošetřeny dřeviny a podél ul. Čs. armády byly vysázeny keře. V roce 2018 vybudovány ve čtyřech lokalitách v mezisídlištních prostorách oddychové zóny s doplněním herních prvků. Otevřeno zrekonstruované hřiště u MŠ a ZŠ 17. listopadu. |
|  | 4.3.1.2 Pokračování v obnově sportovišť v souladu s každoročně připravovaným Akčním plánem rozvoje města (hřiště při ZŠ 17. listopadu, letní koupaliště, letní stadion, lyžařský areál, sportoviště v místních částech,…) | splněno | Rekonstrukce všech školních sportovních hřišť byla dokončena a hřiště byla zpřístupněna veřejnosti. V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce zázemí sportovního areálu ve Vlčovicích. Proběhla komplexní oprava střechy zimního stadionu a oprava zastřešení tribuny na letním stadionu. |

2. 5 OBLAST 5 ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví |  |  |  |
| 5.1.1 Zajistit informování občanů | 5.1.1.1 Realizovat průběžně informační kampaň pro veřejnost s tématy péče o zdraví a prevenci nemocí se zohledněním výsledků Analýzy včetně spolupráce s KHS a dalšími subjekty | částečně splněno | KHS se zúčastnila 1.6.2018 Dne sociálních služeb. Světový den bez tabáku – 30.5.2018 – interaktivní výstava Zdravé plíce jako upozornění na blížící se Světový den bez tabáku. Dny zdraví – 15.10.2018 – Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí MS kraje, kopřivnickým Centrem Radosti a organizací Onkomaják jsme pro občany města připravili program před Kulturním domem - zejména interaktivní osvětový projekt Střevo Tour, zaměřující se na poskytování informací o možnostech léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku |
| 5.1.2 Podpořit zdraví prospěšné aktivity rodin | 5.1.2.1 Nastavit systém podporující aktivní přístup občanů a rodin k péči o zdraví (např. Rodinné vstupné) | částečně splněno | V současnosti vyjednáno „Rodinné vstupné“ při návštěvě krytého bazénu nebo koupaliště v Kopřivnici pro vícečlenné rodiny. Radní podpořili změnu rodinného vstupného oproti minulých dob. V současnosti dva platící dospělí mohou vzít až pět dětí bez dalších finančních požadavků. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnice-zlevni-vstupne-na-bazen-viceclennym-rodinam&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22012 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví |  |  |  |
| 5.1.2 Podpořit zdraví prospěšné aktivity rodin | 5.1.2.2 Podporovat aktivity pro rodiny s dětmi (např. v MŠ a ZŠ) | splněno | V r. 2018 realizován třetí ročník Týdne pro rodinu, akce zaměřené výhradně na rodinu. V této souvislosti byly pro rodinu připraveny soutěžní akce, pohádky, sportovní aktivity, tvoření pro rodiče a děti, rodinný víceboj a mnoho dalších aktivit. V r. 2018 odstartoval Týden pro rodinu férovou snídaní v parku E. Beneše. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=tyden-pro-rodinu V rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II se uskutečnily přednášky pro rodiče předškolních a školních dětí zaměřené na různé témata. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=probehle-aktivity-map-orp-koprivnice Město Kopřivnice podporuje Centrum pro rodinu Kopřivnice, z.s. https://cprkoprivnice.webnode.cz/ |
|  | 5.1.2.3 Realizovat kurz 1. pomoci pro širokou veřejnost | částečně splněno | Pohádková první pomoc a Den sociálních služeb – 1.6.2018 – zájemci si mohli mj. vyzkoušet poskytování první pomoci na figuríně. V rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II se uskutečnily dvě přednášky: 14.11.2018 - První pomoc pro rodiče, 08.11.2018 - První pomoc pro pedagogy a zaměstnance škol. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví |  |  |  |
| 5.1.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi | 5.2.1.1 Podpořit aktivity v oblasti dobrovolnictví napříč generacemi (např. firemní, u seniorů…) | splněno | „Dobrovolnictví ve veřejné správě“ http://www.fdv.cz/dobrovolnictvi , kdy úředníci mají možnost zapojit se do různých aktivit, v r. 2018 proběhla v rámci této aktivity již druhá sbírka zimního ošacení pro Nízkoprahové denní centrum RACEK. Pomáhali jsme při organizaci plesu Denního stacionáře Kopretina nebo docházeli za klienty odlehčovací služby či se zúčastnili jako doprovod klienta organizace NaNovo na akci města. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mestsky-urad-se-zapojil-do-projektu-dobrovolnictvi-ve-verejne-sprave&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24964Zaměstnanci města se v roce 2018 zapojili do charitativní sbírky organizace Člověk v tísni. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=zamestnanci-uradu-i-letos-pomohli-lidem-v-tisni&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1865 Sbírka kol pro Afriku proběhla v rámci oslav Dne Země http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=letosni-sbirka-kol-pro-afriku-se-vydarila&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1755 Dále se kola celoročně sbírají na sběrném dvoře na ul. Panská. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=ve-sbernem-dvore-se-sbiraji-kola-pro-afriku&clanek=24316 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví |  |  |  |
| 5.2.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi | 5.2.1.1 Podpořit aktivity v oblasti dobrovolnictví napříč generacemi (např. firemní, u seniorů…) | splněno | V roce 2018 proběhla Sbírka vršků pro Matúška. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=maminka-matuska-prevzala-sek-s-vytezkem-ze-sberu-vrsku&clanek=24889 Kopřivnická radnice je zapojena do projektu |
| CÍL: 5.2 Podpora společenské sounáležitosti |  |  |  |
| 5.2.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi | 5.2.1.2 Realizovat informační kampaň o dobrovolnictví pro veřejnost | splněno | Veřejnost je průběžně informována prostřednictvím tiskových zpráv a Kopřivnických novin např. o Dobrovolnictví ve veřejné správě, sbírce Kola pro Afriku (viz 5.2.1.1) |
|  | 5.2.1.3 Oceňovat dobrovolnické aktivity | splněno | Každoročně jsou oceňováni dobrovolní dárci krve. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=mesto-po-roce-ocenilo-dlouholete-darce-krve&clanek=24245 V roce 2018 byla oceněna Osobnost v sociální oblasti. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=osobnosti-v-socialni-oblasti-se-stala-irena-kucerkova&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1837 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 5.2 Podpora společenské sounáležitosti |  |  |  |
| 5.2.2 Podporovat mezigenerační aktivity | 5.2.2.1 Podporovat spolupráci dětských a seniorských organizací OSV + ORM | splněno | Na letošním fóru "Plánujme společně", které se konalo 30. května 2018 v 10NP MÚ Kopřivnice, byl opět předán šek na 10 tis. Kč dětskému zastupitelstvu na realizaci jejich celoročních aktivit, mj. pro seniory. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-foru-sestavovali-lide-zebricek-problemu-mesta&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24163 V roce 2018 uspořádalo Dětské zastupitelstvo pro seniory dvě odpoledne se zábavnou hrou Bingo – jednou v Klubu seniorů na ul. Sokolovská, podruhé pro seniory žijících v bytech zvláštního určení na ul. České. Podpora v rámci dotačního titulu Zdravého města, alokováno částkou 30.000 Kč (letos jsme mj. podpořili místní spolek Skautů k proplacení účastnických poplatků na zdravotnickém kurzu pro jejich mladé vedoucí). |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 5.2 Podpora společenské sounáležitosti |  |  |  |
| 5.2.3 Podporovat aktivity prohlubující globální odpovědnost | 5.2.3.1 Podporovat fair-trade projekty | splněno | Férová snídaně se konala za účasti více jak 200 lidí v sobotu 12. května 2018 v parku E. Beneše http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-snidanovem-happeningu-se-lide-prijemne-bavili&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24060. Ve druhé polovině r. 2018 jsme obdrželi Návrh plánu rozvoje globální odpovědnosti pro město Kopřivnice od litoměřického spolku ShineBean. V listopadu 2018 proběhla výstava prací a děl školních klubů a družin v ORP Kopřivnice, a to ve vestibulu radnice MÚ Kopřivnice na téma Globální odpovědnost očima dětí http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=globalni-temata-ocima-deti&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1845. |

2.6 OBLAST 6 SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSBENÉ ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 6.1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu, drog a tabáku |  |  |  |
| 6.1.1 Podpořit aktivity škol ve výchově proti alkoholu, tabáku, drogám a gamblerství | 6.1.1.1 Podpořit kampaně a programy proti kouření ve školách | splněno | Kampaně realizovány průběžně. Témata řešena ve spolupráci se školskými metodiky prevence a Komisí prevence kriminality. Žáci 7. tříd základních škol absolvovali návazný program projektu Protidrogový vlak „To je zákon, kámo“. |
|  | 6.1.1.2 Podpořit kampaně a programy proti alkoholu ve školách |  |  |
|  | 6.1.1.3 Podpořit kampaně a programy proti drogám ve školách |  |  |
|  | 6.1.1.4 Podpořit kampaně a programy proti gamblerství |  |  |
|  | 6.1.1.5 Organizovat pravidelná setkávání metodiků prevence | splněno/ probíhá průběžně | Každoroční setkávání metodiků organizuje oddělení sociální právní ochrany dětí. |
| 6.1.2 Ztížit přístup mladých lidí k alkoholu, tabáku a drogám | 6.1.2.1 Trvale a systematicky zajišťovat kontrolní činnost v prodejních a restauračních zařízeních | splněno/ probíhá průběžně | Kontrolu provozoven provádí MP se zaměřením na dodržování vyhlášek města Kopřivnice. |
| 6.1.3 Omezit alkohol a tabák na veřejných místech | 6.1.3.1 Kontrolovat požívání alkoholu a kouření tabáku na veřejných místech (s využitím stávající legislativy) | splněno/ probíhá průběžně | Provádí MP. |
| CÍL: 6.2 Omezení negativních dopadů konzumace alkoholu a drog na rodiny a komunitu |  |  |  |
| 6.2.1 Rozšířit služby v oboru prevence, poradenství a léčby závislostí | 6.2.1.1 Podporovat poradnu pro rodiny osob závislých na návykových látkách vč. alkoholu | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno. http://www.renarkon.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=270 |

2. 7 OBLAST 7 MOBILIZACE PARTNERŮ PRO ZDRAVÍ

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 7.1 Spolupráce s partnery ve městě |  |  |  |
| 7.1.1 Zlepšit spolupráci mezi odbornou zdravotnickou veřejností ve městě | 7.1.1.1 Pravidelně se setkávat se zástupci zdravotnických zařízení ve městě, zajistit předávání informací | nesplněno | Probíhá individuálně se zástupci zdravotnických zařízení. Individuální spolupráce s lékaři v rámci výkonu sociální práce. |
| 7.1.2 Ve spolupráci s firmami zohlednit téma prevence a podpory zdraví v péči o zaměstnance | 7.1.2.1 Realizace průzkumu u zaměstnavatelů o programech sekundárních prevence v rámci péče o zaměstnance a v oblasti dobrovolnictví | nesplněno | Doposud nerealizováno. |
|  | 7.1.2.2 Iniciovat zaměstnavatele k širšímu využívání programů sekundární prevence v rámci péče o zaměstnance a k realizaci firemního dobrovolnictví | částečně splněno | ## V rámci MÚ Kopřivnice proběhla roce 2018 sbírka na nákup v charitativním e-shopu organizace „Člověk v tísni“ (www.skutecnydarek.cz). http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=zamestnanci-uradu-i-letos-pomohli-lidem-v-tisni&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1865 ## V rámci MÚ proběhla též sbírka „Sbírka jízdních kol se spolkem Kola pro Afriku o.p.s.“ tato sbírka byla uskutečněná u příležitosti Dne země. Každoroční sbírka vršků v letošním roce pro Matúška. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=maminka-matuska-prevzala-sek-s-vytezkem-ze-sberu-vrsku&clanek=24889 V r. 2017 také proběhla sbírka v rámci projektu „Dobrovolnictví ve veřejné správě“ http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mestsky-urad-se-zapojil-do-projektu-dobrovolnictvi-ve-verejne-sprave&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24964 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ r. 2018 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 7.2 Spolupráce s VŠ a výzkumem |  |  |  |
| 7.2.1 Nastartovat spolupráci mezi vysokými školami a městem ve prospěch zdraví | 7.2.1.1 Zajistit výzkum (studii) možných příčin incidence nádorů v regionu | nesplněno | Vedeno ústní jednání se zástupcem Nemocnice Nový Jičín (lékařem onkologického oddělení) s výsledkem, že z jejich pohledu ORP Kopřivnice nevykazuje zvýšený výskyt nádorů a zřejmě se jedná o statistickou chybu. |

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ZDRAVOTNÍHO PLÁNU ZA ROK 2019

2.1 OBLAST 1 ZDRAVÍ MLADÝCH

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ) |  |  |  |
| 1.1.1 Zohlednit cíle města ve vyučovacím předmětu „Výchova ke zdraví“ | 1.1.1.1 Realizovat pracovní setkávání ředitelů základních a mateřských škol | splněno | Od r. 2014 ustanovení koordinátoři pro plnění Zdravotního plánu v každé škole. Každoročně v této souvislosti probíhají pravidelná setkání. Cíle města jsou zohledňovány v řadě vyučovacích předmětů. V r. 2019 se setkání konala v následujících termínech: 6.2., 18.3., 8.4., 27.5., 2.9., 2.12. |
| 1.1.2 Podpořit zdravé stravování dětí a mládeže ve školách | 1.1.2.1 Podpořit programy zdravé výživy jako jsou Ovoce do škol, Mléko školám atd. | splněno | Realizováno ve všech školách, podpora probíhá od r. 2014. |
|  | 1.1.2.2 Podpořit účast dětí na školním stravování | splněno | Realizace probíhá od r. 2014 |
|  | 1.1.2.3 Informačně podpořit realizaci projektu „Obědy do škol“ ve spolupráci s neziskovou organizací | splněno | Do projektu „Obědy do škol“ jsou zapojeny školy: ZŠ Emila Zátopka, ZŠ Lubina, ZŠ Alšova, ZŠ sv. Zdislavy a ZŠ Floriána Bayera, školy spolupracují s nadačním fondem Women for women, který hradí obědy dětem ze sociálně slabých rodin. MŠ Záhumenní se stala skutečně zdravou školou. http://skolky.koprivnice.org/rs/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=87 Další školky se zapojily do projektu a snaží se splnit podmínky pro udělení certifikátu „Skutečně zdravá škola“. |
|  | 1.1.2.4 Podpořit vzdělávací aktivity v oblasti zdravého stravování | splněno | Realizovány besedy na téma Zdravé stravování. „Zdravé stravování s p. Kristýnou Malinowskou“ - cílová skupina –8. třídy, realizováno, náklady 11 000 Kč (částečně podpořeno z rozpočtu MSK). Program absolvovaly všechny kopřivnické základní školy. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách | 1.1.3.1 Podpořit programy pohybové výchovy dětí a mládeže | splněno/ probíhá průběžně | Město ve spolupráci s občanskými sdruženími a partnery realizovalo celoprázdninový projekt "Někdo ven?". V roce 2019 se uskutečnil již pátý ročník akce Někdo ven???. https://cs-cz.facebook.com/nekdoven/ |
|  | 1.1.3.2 Podpořit programy rodinné výchovy dětí a mládeže | splněno | Realizováno v hodinách rodinné výchovy. ZŠ Floriána Bayera pořádá každoročně soutěž Zdravíčko. http://www.zsbayera.cz/page/tyden-zdravi-s-etikou |
|  | 1.1.3.3 Podpořit programy rozvíjející komunikační dovednosti dětí a mládeže | splněno | V roce 2019 se konalo 1. školní fórum v Kopřivnici – jako pilotní byla vybrána ZŠ Alšova. https://www.zdravamesta.cz/cz/videogalerie/koprivnice-prvni-skolni-forum. Školní fórum je obměna mladého fóra. Na akci jsou se žáky kromě jejich nápadů na vylepšení ve městě a jeho další rozvoj diskutovány i problémy a nápady na zlepšení v jejich škole. Cílem akce je podnítit co nejvíce žáků, aby přemýšleli o rozvoji a možnostech zlepšení města a probudit v nich zájem o okolí, o vyhledávání informací a naučit žáky přijímané informace kriticky hodnotit. Prostřednictvím školních fór chceme zapojit větší počet žáků, než umožňuje pořádání pouze Mladého fóra, dosáhnout ztotožnění s okolím a ukázat, že mají možnost vývoj ve městě aktivně ovlivňovat. Na podporu komunikačních dovedností byly zaměřeny některé programy v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce. Zástupci devátých tříd základních škol se zúčastnili zážitkového workshopu Zítra celá země. Workshop realizovalo město s Post Bellum, jako jednu část projektu Nezapomeňme, 30 měst pamětí národa. Na základních školách probíhají pravidelně recitační soutěže. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 Podpořit preventivní a zdravotně výchovné programy ve školách | 1.1.3.4 Podpořit komplexní programy prevence a výchovy ke zdraví na školách | splněno | Projekty zdraví a první pomoci na téma zdravověda – Jeden projekt proběhl ve spolupráci se Záchrannou službou Nový Jičín. V roce 2019 žáci 4. tříd kopřivnických základních škol (cca 250) absolvovali program se záchranářem. Program byl zaměřený na poskytnutí první pomoci. Program podpořila Krajská záchranná stanice a v roce 2019 jsme za něj neplatili. Poprvé jsme v roce 2019 realizovali program Zdravotnický víceboj pro žáky 8. tříd základních škol. Programu se v terénu zážitkovou formou zúčastnilo 250 osmáků. Další projekt s názvem Zdraví a voda absolvovali žáci třetích tříd základních škol a děti z mateřských škol (náklady 13 900 Kč). Žáci vyšších ročníků základních škol měli možnost navštívit Protidrogový vlak, který do Kopřivnice zavítal 22. března 2019 již podruhé. Náklady ve výši 108 tis. Kč hradilo město. Realizace programu Nebezpečí šikany a kyberšikany pro žáky 6. tříd. V roce 2019 se dvou besed na téma nebezpečí šikany a nebezpečí kyberšikany zúčastnilo 232 šesťáků. (Náklady města 21 650 Kč – částečně podpořeno dotací MSK.) |
|  | 1.1.3.5 Podpořit preventivní péči o rozvoj řeči v MŠ a ZŠ | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno v MŠ. Na každé MŠ probíhá logopedická prevence.http://skolky.koprivnice.org/rs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=191 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.2 Podpora zdraví a prevence úrazů dětí a mládeže |  |  |  |
| 1.2.1. Podpořit realizaci vhodných preventivních programů | 1.2.1.1 Podpořit realizaci projektu zdraví a první pomoci (např. projekty na téma zdravověda) | splněno | Realizováno v minulých letech. Realizováno prostřednictvím DDM. Semináře pro rodiče v rámci MAP ORP Kopřivnice II na téma zdravověda a 1. pomoc probíhaly v roce 2018. Řada seminářů pro rodiče se konala také v roce 2019 - aktivní diskusní kurzy a akce v oblasti vztahů, zdravého životního stylu dětí a rodin, podpora logopedických témat, apod. (např.03/2019 Dětský vztek a vzdor - zejména předškolní děti, 5/2019 - Jak přežít pubertu aneb Hlavu vzhůru rodiče!, 10/2019 - Jedy a projetijedy v rodině (komunikace mezi rodiči, dětmi) http://www.koprivnice.cz/index.php?id=vzdelavani-rodice-map-orp-koprivnice |
|  | 1.2.1.2. Podporovat aktivity získávání návyků bezpečného chování v silničním provozu (dopravní hřiště, BESIP) | splněno | Realizováno "Koloběžkování" - MŠ ve spolupráci s Besipem. Pro ZŠ dopravní soutěž "Mladý cyklista" pro žáky 1.-5. tříd ZŠ (spolupráce města Kopřivnice s Besipem a místními školami). Tyto akce byly realizovány i v roce 2019. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 1.3 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže |  |  |  |
| 1.3.1 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport dětí a mládeže | 1.3.1.1 Podpora projektů a organizací zajišťujících programy pro neorganizované děti a mládež | splněno | V r. 2019 realizován již pátý ročník projektu „Někdo ven???“ – prázdninová nabídka trávení volného času pro náctileté. Do projektu zapojeny neziskové organizace, podpořeno rozpočtem města. https://cs-cz.facebook.com/nekdoven/ V období vánočních prázdnin byla 23.12.2019 a 31.12. 2019 zdarma otevřená kopřivnická sportoviště. Jednalo se o krytý bazén a zimní stadion pro veřejné bruslení. Kdyby byly příznivé podmínky, bylo by možno využít také lyžařský areál. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=sportoviste-zdarma-nebudou-chybet-ani-letos&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1997 |
|  | 1.3.1.2 Úprava podmínek provozních řádů školních hřišť k zajištění jejich zpřístupnění veřejnosti, zejména o víkendech, svátcích a prázdninách | splněno | Realizováno. ZŠ Alšova: http://www.zsalsova.cz/clanky/446/slavnostni-otevreni-hriste.html ZŠ dr. Milady Horákové: https://sites.google.com/site/sportovistezs/home/rozvrh-arealu ZŠ Emila Zátopka: http://www.zsemzat.cz/nase-skola/skolni-hriste/ V roce 2018 otevřeno zrekonstruované hřiště při ZŠ a MŠ 17. listopadu http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=hriste-u-zs-17-listopadu-bylo-slavnostne-otevreno&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1764 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport dětí a mládeže | 1.3.1.3 Zajistit přístup na zahrady MŠ a otevřít další zahrady MŠ veřejnosti | splněno | Zahrady MŠ otevřeny veřejnosti informace na webových stránkách jednotlivých MŠ. http://skolky.koprivnice.org/rs/attachments/article/2069/Otev%C3%ADrac%C3%AD%20doba%20zahrad%20v%20M%C5%A0%202018.pdf |
|  | 1.3.1.4 Podpořit úpravy pro rozšíření možnosti pohybu dětí o přestávkách ve školách | částečně splněno | Realizováno v jednotlivých školách dle možností a potřeb jednotlivých škol. |
| CÍL: 1.4 Podpora organizovaného aktivního trávení volného času dětí a mládeže |  |  |  |
| 1.4.1 podpořit sportování dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi | 1.4.1.1 V souladu s dotační politikou města podporovat sportovní činnost dětí a mládeže a průběžně mapovat nabídku a poptávku | splněno | Realizováno vyhlášenými dotačními programy – „Program na podporu mládeže, tělovýchovu a sportu“. |
|  | 1.4.1.2 Zajistit informační servis pro školy a NNO o vhodných dotačních programech | splněno | Organizace o dotačních programech informovány prostřednictvím OŠK. |

2. 2 OBLAST 2 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 2.1 Zajištění kapacit pobytových služeb pro seniory |  |  |  |
| 2.1.1 Zajistit vznik domova pro seniory vč. zajištění péče pro seniory se spec. potřebami, např. Alzheimerovou chorobou | 2.1.1.1 Vybrat optimální variantu řešení se zohledněním specifických potřeb seniorů | splněno | Usnesením Zastupitelstva města Kopřivnice č. 452 z 21.9.2017 bylo schváleno uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Vznik pobytové sociální služby pro seniory“ mezi městem Kopřivnice a Moravskoslezským krajem. |
|  | 2.1.1.2 Realizovat vybranou variantu | částečně splněno | viz předchozí bod – 2.1.1.1 – realizaci projektu zajistí Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj vyhlásil veřejnou soutěž na projektanta novostavby domova pro seniory. https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/kraj-v-koprivnici-postavi-novy-domov-pro-seniory--123893/ V roce 2019 probíhala projektová příprava, MSK usiluje o získání dotace z MPSV, v lednu 2020 schválilo ZM bezúplatný převod nemovitostí potřebných k výstavbě domova pro seniory na MSK. Na výstavbu domova je v rozpočtu MSK 2020 vyčleněna částka 25 mil. Kč a v rozpočtovém výhledu 2021-23 dalších 212,7 mil. Kč |
| CÍL: 2.2 Podpora života seniorů v domácím prostředí a podpora domácí péče |  |  |  |
| 2.2.1 Zajistit informovanost seniorů, jejich rodin a veřejnosti o možnostech domácí péče a podpořit domácí péči | 2.2.1.1 Podpořit vznik geriatrické poradny | částečně splněno | Společnost Therápon 98 a.s. zavedla gerontopsychiatrii. http://www.therapon98.cz/o-nas/aktuality/detail/gerontopsychiatrie-sexuologie-koprivnice |
|  | 2.2.1.2 Podporovat vhodné služby zaměřené na domácí péči a zvýšit informovanost veřejnosti o možnostech jejich využívání | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno průběžně od r. 2014. V r. 2017 probíhal cyklus přednášek pro pečující osoby "Pečuj Doma". Od 1.6.2018 došlo k rozšíření kapacity pečovatelské služby Střediska sociálních služeb města Kopřivnice. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 2.3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk |  |  |  |
| 2.3.1 Podpořit aktivizační programy cílené na seniorský věk | 2.3.1.1 Podporovat programy typu "Sportovní odpoledne", "Týdny zdraví" a další kulturní a společenské programy | splněno/ probíhá průběžně | V roce 2019 proběhlo téměř 20 sportovních, kulturně zábavních a vzdělávacích akcí. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=aktivni-senior http://www.facebook.com/aktivnisenior |
|  | 2.3.1.2 Podpořit vznik "Senior-pointu" | splněno | Senior Point sídlí ve 2. patře budovy Městského úřadu Kopřivnice a je pro veřejnost otevřen každé pondělí v době 8:00-16:30. |
|  | 2.3.1.3 Ve vhodných lokalitách budovat sportovní zázemí pro rodinu a seniory | částečně splněno | V roce 2018 vybudovány ve čtyřech lokalitách v mezisídlištních prostorách oddychové zóny s doplněním herních prvků. Otevřeno zrekonstruované hřiště u MŠ a ZŠ 17. listopadu mj. vybavené venkovními fitness prvky. |
|  | 2.3.1.4 Podpořit aktivity zaměřené na zvýšení znalosti seniorů v oblasti výživy | částečně splněno | V rámci programu Aktivní senior 2018 beseda se Š. Vontrobovou o pestrém a vyváženém jídelníčku „Změna na talíři“. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=prednaska-o-stravovani-prilakala-40-senioru&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=23998 Přednášky o bylinkách s panem Štenbauerem v Klubu seniorů Kopřivnice a Klubu seniorů Mniší. |

2.3 OBLAST 3 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 3.1 Rozšíření zdravotních a souvisejících služeb v oboru péče o duševní zdraví |  |  |  |
| 3.1.1 Zvýšit kapacitu zdravotních služeb psychiatrické a psychologické péče | 3.1.1.1 Podpořit rozšíření psychiatrické a psychologické péče na základě jednání s poskytovateli ve městě a se zdravotními pojišťovnami | nesplněno | Ústní jednání s ředitelem společnosti Therápon 98 a.s. a s pracovnicí Revírní bratrské pokladny s výsledkem, že tuto aktivitu není možno podpořit, neboť zde nejsou zájemci - psychiatři, kteří by vykonávali praxi. |
| Cíl: 3.2 Osvěta a výchova v oblasti péče o duševní zdraví |  |  |  |
| 3.2.1 Podpořit realizaci aktivit na téma péče o duševní zdraví urč. veřejnosti | 3.2.1.1 V rámci kampaní města zařazovat program péče o duševní zdraví | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno průběžně v rámci "Dne zdraví"; "Evropského týdne mobility", "Dne sociálních služeb". http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kampane-spolecne-akce-zdravych-mest-koprivnice#dny_zdravi |
| 3.2.2 V rámci dotačních programů podpořit aktivity duševního zdraví | 3.2.2.1 Podpořit aktivity jako jsou např. Dny Duševního zdraví | částečně splněno | Světový den bez tabáku – 31.5.2019 – Interaktivní program ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí před Kulturním domem, součást dne dětí – měření CO ve výdechu, edukační materiály, prezentace apod. Cyklohrátky v rámci kampaně Dny bez úrazů – součástí prohlídka záchranného vozu ZZS MSK Evropský týden mobility – 16.-22.9.2019 – Do kampaně Den bez aut se Zdravá města ČR zapojila jako první v republice a nyní tvoří velkou část realizátorů Týdne mobility EU. Dny zdraví – 11.4. a 10. 10. 2019 akreditované školení pro zaměstnance úřadu s fyzioterapeutkou, 2. 10. 2019 zapojení se do plavecké soutěže měst |

2.4 OBLAST 4 ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ MÍSTNÍ PODMÍNKY

| OPATŘENÍ |  | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 4.1 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví obyvatel města |  |  |  |  |
| 4.1.1 Podpořit ekologicky udržitelné chování v dopravě |  | 4.1.1.1 Podporovat ekologicky udržitelnou (pěší,cyklo) dopravu ve městě | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno od r. 2014, probíhá průběžně dle potřeb. V roce 2019 se město stalo lokálním koordinátorem kampaně Do práce na kole. Informační centrum zajistilo instalaci nabíječky na elektrokola na objektu KDK. V průběhu roku 2019 probíhala příprava Plánu udržitelné městské mobility, který bude předložen ke schválení orgánům města v roce 2020. |
|  |  | 4.1.1.2 Pokračovat v doplňování cyklistických tras a stezek v Kopřivnici a jejím okolí | částečně splněno | Probíhá dle potřeb a finančních možností města. V roce 2018 vybudována společná stezka pro chodce a cyklisty v délce cca 200m „Dolní Roličky“. V roce 2019 se nepodařilo získat dotaci na výstavbu cyklostezky ve směru na Závišice. Opakovaná žádost bude podána v roce 2020. Z důvodu majetkoprávních problémů byla přerušena projektová příprava výstavby cyklostezky Vlčovice – Tichá - Lichnov |
|  |  | 4.1.1.3 Doplnit městský mobiliář o cyklostojany apod. | splněno/ probíhá průběžně | Doplňování probíhá dle potřeb a finančních možností města. V roce 2018 doplněny cyklostojany u sportovní haly ZŠ E. Zátopka. V roce 2019 byly obnoveny a doplněny cyklostojany u ZŠ Lubina. |
| 4.1.2 Vzdělávat a motivovat občany v ochraně životního prostředí |  | 4.1.2.1Poskytovat on-line informace o stavu životního prostředí ve městě | splněno | Průběžně po celý rok prostřednictvím webu http://zivotniprostredi.koprivnice.org / |
|  |  | 4.1.2.2 Zajistit vzdělávací kampaň ke třídění a využívání komunálního odpadu | splněno | Každý rok probíhá osvěta k odpadovému hospodářství na Dni Země (duben), např. ukázka svozového auta, ukázka třídění odpadů (papír, plast, sklo, nápojový karton, elektro apod.). Ve 4. čtvrtletí 2019 byly zahájeny přípravné práce na kampani zaměřené na třídění a sběr velkoobjemového odpadu, kam lze takový odpad odkládat, kam naopak ne. Kampaň má být zahájena v 1. čtvrtletí 2020 a to na frekventovaných místech na území Kopřivnice prostřednictvím bannerů o rozměrech 150x250cm. |
|  |  | 4.1.2.3 Podporovat výměnu zastaralých kotlů na tuhá paliva za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění s prioritou podpory obnovitelných a bezemisních zdrojů | splněno | Zastupitelstvo města, resp. rada města schválily poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč každému úspěšnému žadateli o kotlíkovou dotaci v obou dosud uskutečněných výzvách. Podpora byla poskytována následně na základě smluv o poskytnutí dotace MSK. V 1. výzvě byla dotace poskytnuta 29 úspěšným žadatelům, ve 2. výzvě dosud 15 žadatelům, ve 3. výzvě . |
| OPATŘENÍ | AKTIVITA |  | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| 4.1.2 Vzdělávat a motivovat občany v ochraně životního prostředí | 4.1.2.4 Poskytovat srozumitelné informace a návody pro konkrétní adaptační opatření, zajištění vzdělávání a osvěty veřejnosti v návaznosti na schválenou Místní adaptační strategii města Kopřivnice |  | splněno | Informační materiály vytvořené v rámci kampaně „Klima se mění, změň se i ty!“ (Klimatický rádce města Kopřivnice a Rodinný kalendář opatření pro dobré klima) jsou průběžně poskytovány na akcích města (Den Země, Město je naše společné hřiště, Kopr staví, projednání Plánu udržitelné městské mobility, seminář Dešťovka a Nová zelená úsporám, apod. Součástí je i poskytování informací o této problematice |
| 4.1.3. Podpořit ekologické vzdělávání ve školách | 4.1.3.1. Podpořit projekty vhodné pro MŠ a ZŠ v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání |  | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno průběžně. Příspěvek školám a školkám navýšen od roku 2019 na 50 Kč/žák na aktivity, exkurze, případně pomůcky. V rámci MAP ORP Kopřivnice II byl vytvořen „EVVO nápadník“ s náměty na exkurze, aktivity a metodické materiály - http://www.koprivnice.cz/skolstvi/map/EVVO_Napadnik.pdf. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.4 Rozvíjet ozelenění města | 4.1.4.1 Provést aktualizaci passportu a inventarizace zeleně v celém městě | částečně splněno | Projekt rozdělen do šesti etap (6 částí města). Dosud bylo dokončeno 5 etap (částí města), v roce 2020 bude dokončena poslední etapa – „Ptačí čtvrť“ a místní části Lubina, Vlčovice a Mniší. |
|  | 4.1.4.2 Průběžně obnovovat zeleň podle plánu, snižovat počet vyskytujících se alergenních dřevin | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno, probíhá podle plánu, nyní už i podle „Územní studie sídelní zeleně“ zpracované v roce 2017. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-studie-koprivnice&up=uzemni-studie-koprivnice-zelen#studie |
| 4.1.5 Trvale dbát na čistotu veřejného prostoru města | 4.1.5.1 Udržet stávající úroveň čištění veřejných prostor s důrazem na snížení prašnosti | splněno | Probíhá každoročně. |
| 4.1.6 Realizace aktivit ke zlepšení ovzduší ve městě | 4.1.6.1 Zpracovat plán zlepšování kvality ovzduší | splněno | Plán dokončen v 11/2017, schválen zastupitelstvem města ve 12/2017. Ve 3. čtvrtletí 2018 byl zpracován akční plán zlepšování kvality ovzduší. |
|  | 4.1.6.2 Realizovat aktivity z akčního plánu zlepšování kvality ovzduší | splněno | Rada města schválila v 11/2018 Akční plán PZKO na období 2019 a 2020. V současnosti probíhá vyhodnocování AP za rok 2019. Lze konstatovat, že většina aktivit z AP byla splněna nebo u dlouhodobých je plněna. V roce 2019 se uskutečnila osvětová kampaň s názvem "Topím dobře a úsporně?". Šlo se o edukativní show "Smokeman zasahuje", kterou vedl pan Ing. Jiří Horák Ph. D. z Výzkumného energetického centra VŠB-TU Ostrava. Show zahrnovala 3 vystoupení (Den Země, Město je naše společné hřiště a Hasičskká soutěž v Lubině) s praktickými ukázkami zásad správného topení. Součástí kampaně byla i distribuce brožur s informacemi, jak správně topit, mediální kampaň v KTK a na sociálních sítích. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 4.2 Podpora bezbariérového prostředí ve městě |  |  |  |
| 4.2.1 Rozšiřovat bezbariérové úpravy a trasy ve městě | 4.2.1.1 Při nových stavbách a rekonstrukcích chodníků apod. důsledně naplňovat požadavky na bezbariérové úpravy | splněno/ probíhá průběžně | Probíhá dle potřeb a dle finančních možností města. Dochází k průběžnému snižování obrubníku na bezbariérovou úroveň dle platné legislativy. V roce 2018 provedena analýza bezbariérovosti na vybraných pěších trasách ve městě. V roce 2019 byla dokončena projektová příprava úpravy chodníku a přechodu pro chodce u KB a byla podána žádost o dotaci na jeho realizaci ze SFDI. V případě schválení dotace bude tento projekt realizován v roce 2020. |
|  | 4.2.1.2 Dle finančních možností pokračovat v budování bezbariérových tras ve městě podle Analýzy bezbariérovosti, trasa 2 až 4 (2008) | splněno/ probíhá průběžně | Probíhá dle potřeb a finančních možností města. V roce 2017 byl připraven projekt „Příprava dílčích koncepcí navazujících na strategický plán rozvoje města a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ“, který byl podpořen dotací, a v r. 2018 byla zpracována analýza bezbariérovosti. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=analyza-bezbarierovosti-ukazala-i-nedostatky&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24961 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 4.3 Podpora podmínek pro zdravý životní styl |  |  |  |
| 4.3.1 Zajistit rekonstrukce sportovišť a rozšíření v intravillánu města, které zlepší podmínky pro zdravý životní styl občanů | 4.3.1.1 Vytváření nových příležitosti pro sportovní aktivity a aktivní odpočinek ve veřejném prostranství (např. areál bývalého házenkářského hřiště, sídlištní prostory Sever a Pod Morávií) | splněno | Z důvodu připravované rekonstrukce centra města byla v areálu bývalého házenkářského hřiště provedena záchovná údržba, byly ošetřeny a doplněny travnaté plochy, ošetřeny dřeviny a podél ul. Čs. armády byly vysázeny keře. V roce 2018 vybudovány ve čtyřech lokalitách v mezisídlištních prostorách oddychové zóny s doplněním herních prvků. Otevřeno zrekonstruované hřiště u MŠ a ZŠ 17. listopadu. |
|  | 4.3.1.2 Pokračování v obnově sportovišť v souladu s každoročně připravovaným Akčním plánem rozvoje města (hřiště při ZŠ 17. listopadu, letní koupaliště, letní stadion, lyžařský areál, sportoviště v místních částech,…) | splněno | Rekonstrukce všech školních sportovních hřišť byla dokončena a hřiště byla zpřístupněna veřejnosti. V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce zázemí sportovního areálu ve Vlčovicích. Proběhla komplexní oprava střechy zimního stadionu a oprava zastřešení tribuny na letním stadionu. Na konci roku 2018 byly realizovány ve vytipovaných lokalitách sídlišť menší herní plácky pro děti. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=herni-prvky-se-postupne-instaluji&clanek=24765. Na koupališti bylo v roce 2018 renovováno dětské brouzdaliště, ve kterém byly provedeny úpravy v napouštění bazénku a povrch byl vyfóliován bazénovou fólií. V roce 2019 byl na koupališti instalován nový herní prvek pro děti (univerzální věžová herní soustava ve tvaru pirátské lodi). V roce 2019 byla zahájena rekonstrukce letního stadionu, na kterou se AK E. Zátopka podařila získat dotace z MŠMT a finanční spoluúčast na projektu je zajišťována městem Kopřivnice. V rámci projektu za cca 35 mil. Kč budou obnoveny sportovní plochy letního stadionu jak pro atletiku, tak i pro fotbal a plochou dráhu. Souběžně realizuje město dílčí projekty na zlepšení tohoto areálu, jako odvodnění plochy či rekonstrukce elektroinstalace v objektu tribuny. |

2. 5 OBLAST 5 ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cíl: 5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví |  |  |  |
| 5.1.1 Zajistit informování občanů | 5.1.1.1 Realizovat průběžně informační kampaň pro veřejnost s tématy péče o zdraví a prevenci nemocí se zohledněním výsledků Analýzy včetně spolupráce s KHS a dalšími subjekty | částečně splněno | Světový den bez tabáku – 31. 5. 2019 – Interaktivní program ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí před Kulturním domem, součást dne dětí – měření CO ve výdechu, edukační materiály, prezentace apod. Dny zdraví – 11 .4. a 10. 10. 2019 akreditované školení pro zaměstnance úřadu s fyzioterapeutkou, 2. 10. 2019 zapojení se do plavecké soutěže měst |
| 5.1.2 Podpořit zdraví prospěšné aktivity rodin | 5.1.2.1 Nastavit systém podporující aktivní přístup občanů a rodin k péči o zdraví (např. Rodinné vstupné) | částečně splněno | V současnosti vyjednáno „Rodinné vstupné“ při návštěvě krytého bazénu nebo koupaliště v Kopřivnici pro vícečlenné rodiny. Radní podpořili změnu rodinného vstupného oproti minulých dob. V současnosti dva platící dospělí mohou vzít až pět dětí bez dalších finančních požadavků. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnice-zlevni-vstupne-na-bazen-viceclennym-rodinam&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22012 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 Podpořit zdraví prospěšné aktivity rodin | 5.1.2.2 Podporovat aktivity pro rodiny s dětmi (např. v MŠ a ZŠ) | splněno | V r. 2019 realizován čtvrtý ročník Týdne pro rodinu, akce zaměřené výhradně na rodinu. V této souvislosti byly pro rodinu připraveny soutěžní akce, pohádky, sportovní aktivity, tvoření pro rodiče a děti, rodinný víceboj a mnoho dalších aktivit. V rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II se také v roce 2019 uskutečnily přednášky, semináře a workshopy pro rodiče předškolních a školních dětí zaměřené na různé témata: během celého roku zapojení do Technických školek - předškolní vzdělávání 3/2019 - Dětský vztek a vzdor (zejména předškolní děti) 5/2019 - Jak přežít pubertu aneb Hlavu vzhůru rodiče! 5/2019 - Festival volnočasových aktivit 9/2019 - Kouzlo Hejného matematiky 10/2019 - Jedy a projetijedy v rodině (komunikace mezi rodiči, dětmi) od 9/2019 - BADY (snažíme se zapojit rodiče spolu s jejich dětmi do badatelství - zejména exkurzí) http://www.koprivnice.cz/index.php?id=probehle-aktivity-map-orp-koprivnice Město Kopřivnice podporuje Centrum pro rodinu Kopřivnice, z.s. https://cprkoprivnice.webnode.cz/ |
|  | 5.1.2.3 Realizovat kurz 1. pomoci pro širokou veřejnost | částečně splněno | V rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II se uskutečnily dvě přednášky: 14.11.2018 - První pomoc pro rodiče, 08.11.2018 - První pomoc pro pedagogy a zaměstnance škol. V roce 2019 kurz 1.pomoci v rámci MAP II nebyl realizován. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi | 5.2.1.1 Podpořit aktivity v oblasti dobrovolnictví napříč generacemi (např. firemní, u seniorů…) | splněno | „Dobrovolnictví ve veřejné správě“ http://www.fdv.cz/dobrovolnictvi , kdy úředníci mají možnost zapojit se do různých aktivit, v r. 2018 proběhla v rámci této aktivity již druhá sbírka zimního ošacení pro Nízkoprahové denní centrum RACEK. Pomáhali jsme při organizaci plesu Denního stacionáře Kopretina nebo docházeli za klienty odlehčovací služby či se zúčastnili jako doprovod klienta organizace NaNovo na akci města. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mestsky-urad-se-zapojil-do-projektu-dobrovolnictvi-ve-verejne-sprave&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24964 V roce 2019 proběhla sbírka dárků pro Mikulášskou besídku pro děti ze sociálně slabších rodin, které žijí na ubytovně Pod Červeným kamenem. Zaměstnanci města se v roce 2018 i 2019 zapojili do charitativní sbírky organizace Člověk v tísni. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=zamestnanci-uradu-i-letos-pomohli-lidem-v-tisni&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1865 V dubnu 2019 se zaměstnanci úřadu spolu s vedením a dalšími občany Kopřivnice zapojili do kampaně „Ukliďme Česko“ http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-ramci-akce-uklidme-cesko-vysbirali-lide-tri-tuny-odpadu&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=25409 Sbírka kol pro Afriku proběhla v rámci oslav Dne Země v roce 2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=letosni-sbirka-kol-pro-afriku-se-vydarila&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1755 Společnost Slumeko, s.r.o. zřídilo na sběrném dvoře na ul. Panskou celoroční sběrné místo pro projekt Kola pro Afriku. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=ve-sbernem-dvore-se-sbiraji-kola-pro-afriku&clanek=24316 Finanční výtěžek z tomboly (cca 16 tis. Kč), která proběhla v září v rámci Celoúřadové akce byl věnován Mobilnímu hospici Strom života. Mezi zaměstnanci úřadu rovněž proběhla materiální sbírka pro Sociálně terapeutické dílny v Kopřivnici. Sbíraly se zbytky látek, bavlnky, nitě, dřevěný materiál, drobné dílenské vybavení, drobné elektrospotřebiče apod.. |
| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| 5.2.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi | 5.2.1.1 Podpořit aktivity v oblasti dobrovolnictví napříč generacemi (např. firemní, u seniorů…) | splněno | V roce 2018 proběhla Sbírka vršků pro Matúška. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=maminka-matuska-prevzala-sek-s-vytezkem-ze-sberu-vrsku&clanek=24889 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 5.2 Podpora společenské sounáležitosti |  |  |  |  |
| 5.2.1 Podpořit dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi | 5.2.1.2 Realizovat informační kampaň o dobrovolnictví pro veřejnost | splněno |  | Veřejnost je průběžně informována prostřednictvím tiskových zpráv a Kopřivnických novin např. o Dobrovolnictví ve veřejné správě, sbírce Kola pro Afriku (viz 5.2.1.1) |
|  | 5.2.1.3 Oceňovat dobrovolnické aktivity | splněno |  | Každoročně jsou oceňováni dobrovolní dárci krve. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=mesto-po-roce-ocenilo-dlouholete-darce-krve&clanek=24245 V roce 2018 byla oceněna Osobnost v sociální oblasti. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=osobnosti-v-socialni-oblasti-se-stala-irena-kucerkova&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1837 Každoročně oceňujeme na akci „Sportovec města Kopřivnice“ také vybrané trenéry či organizační pracovníky vedoucí děti a mládež ve sportu či volnočasové aktivitě. |
| 5.2.2 Podporovat mezigenerační aktivity | 5.2.2.1 Podporovat spolupráci dětských a seniorských organizací OSV + ORM | splněno |  | Na fóru "Plánujme společně", které se konalo 30. května 2018 v 10NP MÚ Kopřivnice, byl opět předán šek na 10 tis. Kč dětskému zastupitelstvu na realizaci jejich celoročních aktivit, mj. pro seniory. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-foru-sestavovali-lide-zebricek-problemu-mesta&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24163 V roce 2018 uspořádalo Dětské zastupitelstvo pro seniory dvě odpoledne se zábavnou hrou Bingo – jednou v Klubu seniorů na ul. Sokolovská, podruhé pro seniory žijících v bytech zvláštního určení na ul. České. V roce 2019 uspořádalo Dětské zastupitelstvo jedno odpoledne s hrou Bingo. |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.3 Podporovat aktivity prohlubující globální odpovědnost | 5.2.3.1 Podporovat fair-trade projekty | splněno | Férová snídaně se konala za účasti více jak 200 lidí v sobotu 11. května 2019 v parku E. Beneše http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=kvetnova-ferova-snidane-prinese-zajimavy-program&clanek=25446. Ve druhé polovině r. 2018 jsme obdrželi Návrh plánu rozvoje globální odpovědnosti pro město Kopřivnice od litoměřického spolku ShineBean. V listopadu 2018 proběhla výstava prací a děl školních klubů a družin v ORP Kopřivnice, a to ve vestibulu radnice MÚ Kopřivnice na téma Globální odpovědnost očima dětí. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=globalni-temata-ocima-deti&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1845. Na základě výstupů Návrhu plánu rozvoje GO byla při Komisi ZM a MA21 vytvořena tříčlenná pracovní skupina, která se zabývala přípravou aktivit v oblasti GO. Provedla průzkum, na co by se měla Kopřivnice ve svých aktivitách zaměřit a v závěru roku podala projekt na Českou rozvojovou agenturu. Dále se město zapojilo do projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj II, realizovaného Charitou ČR. V rámci projektu proběhla v říjnu 2019 „Výstava na stromech“, která poukazovala na podmínky pěstování kakaa v rozvojových zemích a na alternativu v podobě hnutí fair trade. V závěru roku 2019 byla podána žádost o dotaci na realizaci projektu Kopřivnice GO! z České rozvojové agentury. Projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce místních partnerů při přípravě a realizace akcí zaměřených na globální témata. Výsledek dotačního řízení bude znám v únoru 2020. |

2.6 OBLAST 6 SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSBENÉ ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 6.1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu, drog a tabáku |  |  |  |
| 6.1.1 Podpořit aktivity škol ve výchově proti alkoholu, tabáku, drogám a gamblerství | 6.1.1.1 Podpořit kampaně a programy proti kouření ve školách | splněno | Kampaně realizovány průběžně. Témata řešena ve spolupráci se školskými metodiky prevence a Komisí prevence kriminality. Žáci 7. tříd a vyšších ročníků základních škol absolvovali návštěvu Protidrogového vlaku. Vlak byl v Kopřivnici přistaven pro školy a veřejnost 22. března. |
|  | 6.1.1.2 Podpořit kampaně a programy proti alkoholu ve školách |  |  |
|  | 6.1.1.3 Podpořit kampaně a programy proti drogám ve školách |  |  |
|  | 6.1.1.4 Podpořit kampaně a programy proti gamblerství |  |  |
|  | 6.1.1.5 Organizovat pravidelná setkávání metodiků prevence | splněno/ probíhá průběžně | Každoroční setkávání metodiků organizuje oddělení sociální právní ochrany dětí. |
| 6.1.2 Ztížit přístup mladých lidí k alkoholu, tabáku a drogám | 6.1.2.1 Trvale a systematicky zajišťovat kontrolní činnost v prodejních a restauračních zařízeních | splněno/ probíhá průběžně | Kontrolu provozoven provádí MP se zaměřením na dodržování vyhlášek města Kopřivnice. |
| 6.1.3 Omezit alkohol a tabák na veřejných místech | 6.1.3.1 Kontrolovat požívání alkoholu a kouření tabáku na veřejných místech (s využitím stávající legislativy) | splněno/ probíhá průběžně | Provádí MP. |
| CÍL: 6.2 Omezení negativních dopadů konzumace alkoholu a drog na rodiny a komunitu |  |  |  |
| 6.2.1 Rozšířit služby v oboru prevence, poradenství a léčby závislostí | 6.2.1.1 Podporovat poradnu pro rodiny osob závislých na návykových látkách vč. alkoholu | splněno/ probíhá průběžně | Realizováno. http://www.renarkon.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=285&Itemid=270 |

2.7 OBLAST 7 MOBILIZACE PARTNERŮ PRO ZDRAVÍ

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 7.1 Spolupráce s partnery ve městě |  |  |  |
| 7.1.1 Zlepšit spolupráci mezi odbornou zdravotnickou veřejností ve městě | 7.1.1.1 Pravidelně se setkávat se zástupci zdravotnických zařízení ve městě, zajistit předávání informací | nesplněno | Probíhá individuálně se zástupci zdravotnických zařízení. Individuální spolupráce s lékaři v rámci výkonu sociální práce. |
| 7.1.2 Ve spolupráci s firmami zohlednit téma prevence a podpory zdraví v péči o zaměstnance | 7.1.2.1 Realizace průzkumu u zaměstnavatelů o programech sekundárních prevence v rámci péče o zaměstnance a v oblasti dobrovolnictví | nesplněno | Doposud nerealizováno. |
|  | 7.1.2.2 Iniciovat zaměstnavatele k širšímu využívání programů sekundární prevence v rámci péče o zaměstnance a k realizaci firemního dobrovolnictví | částečně splněno | ## V rámci MÚ Kopřivnice proběhla roce 2019 sbírka na nákup v charitativním e-shopu organizace „Člověk v tísni“ (www.skutecnydarek.cz). http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=zamestnanci-uradu-i-letos-pomohli-lidem-v-tisni&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1865 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=urednici-se-v-prosinci-zapojili-do-dvou-charitativnich-akci&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=26461 V prosinci 2019 se úředníci zapojili do sbírky pro děti ze sociálně slabších rodin, které žijí na ubytovně Pod Červeným kamenem ## V rámci MÚ proběhla též sbírka „Sbírka jízdních kol se spolkem Kola pro Afriku o.p.s.“ tato sbírka byla uskutečněná v roce 2018 u příležitosti Dne země. Dále jsou kola sbírána průběžně ve Sběrném dvoře společnosti Slumeko. Do roku 2018 probíhaly sbírky vršků, poslední byla pro Matúška. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=maminka-matuska-prevzala-sek-s-vytezkem-ze-sberu-vrsku&clanek=24889 V r. 2017 také proběhla sbírka v rámci projektu „Dobrovolnictví ve veřejné správě“ http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mestsky-urad-se-zapojil-do-projektu-dobrovolnictvi-ve-verejne-sprave&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24964 |

| OPATŘENÍ | AKTIVITA | HODNOCENÍ r. 2017-2019 | KOMENTÁŘ PRŮBĚŽNÉHO HODNOCENÍ ZA r. 2017-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| CÍL: 7.2 Spolupráce s VŠ a výzkumem |  |  |  |
| 7.2.1 Nastartovat spolupráci mezi vysokými školami a městem ve prospěch zdraví | 7.2.1.1 Zajistit výzkum (studii) možných příčin incidence nádorů v regionu | nesplněno | Vedeno ústní jednání se zástupcem Nemocnice Nový Jičín (lékařem onkologického oddělení) s výsledkem, že z jejich pohledu ORP Kopřivnice nevykazuje zvýšený výskyt nádorů a zřejmě se jedná o statistickou chybu. |