ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA KOPŘIVNICE NA LÉTA 2020-2022

ZPRACOVATELSKÝ TÝM:

Na zpracování Zdravotního plánu města Kopřivnice se podíleli odborníci z řad školství, zdravotnictví, životního prostředí a zástupci města Kopřivnice.

Garant:

Mgr. Dagmar Rysová (místostarostka Města Kopřivnice)

Členové pracovní skupiny pro přípravu Zdravotního plánu:

MVDr. Kateřina Janovská (metodik pro zdravotní politiky a plány měst a obcí, Národní síť zdravých měst)

Mgr. Lenka Galiová (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)

Ing. Lenka Šimečková (vedoucí oddělení strategického plánování ORM)

Ing. Hynek Rulíšek (vedoucí odboru životního prostředí)

Mgr. Michaela Rašková (vedoucí odboru školství, kultury a sportu)

Ing. Lenka Heráková (manažer volnočasových aktivit OŠK)

Mgr. Pavla Zrunková (sociální pracovnice OSV)

MUDr. Iva Čechová (Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Územní pobočka Nový Jičín)

MUDr. Dagmar Palasová (Primář SNLP společnosti Therápon 98 a. s)

Mgr. Vlasta Geryková (Ředitelka ZŠ Floriána Bayera)

Božena Kletenská (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín; zdravotnický asistent)

Bc. Hana Borosová (ředitelka MŠ Kopřivnice)

Mgr. Renáta Žárská, DiS. (Fakultní nemocnice Ostrava, staniční sestra, chirurgické oddělení)

Pavel Šebrle (Nemocnice Nový Jičín, praktická sestra)

Bc. Tereza Müllerová (Centrum pro rodinu Kopřivnice, z. s.)

Anna Bartoňová (zástupce seniorů)

Bc. Jana Burgetová (zástupce rodičů)

Průběh projednávání a schválení dokumentu:

Pracovní skupina:		25.9.2019, 21.10.2019, 20.11.2019

Veřejné připomínkování: 	9.1.2020–24.1.2020

Rada města: 		.....................

Zastupitelstvo města:	.....................

OBSAH:

ÚVOD	5

OBLAST 1 – zdraví mladých a Zdravý start do života	8

OBLAST 2 – Zdravé stárnutí	17

OBLAST 3 – zlepšení duševního zdraví	21

OBLAST 4 – Prevence nemocí a úrazů	22

OBLAST 5 – Zdravé místní životní podmínky a prostředí	25

OBLAST 6 – SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM	32

Příloha č. 1 SWOT ANALÝZA	33

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	35

- ÚVOD

Město Kopřivnice připravilo ve spolupráci s odbornými partnery návrh již 3. aktualizace Zdravotního plánu města, který předkládá zastupitelstvu města k projednání. Dokument byl připraven pod metodickým vedením Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR), jejímž je Kopřivnice členem. Zdravotní plán představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se o odborný dokument, který se zabývá strategickým plánováním v oblasti vytváření podmínek pro zlepšení veřejného zdraví, tj. pro zvýšení celkové životní pohody obyvatel města.

Problematika zdraví úzce souvisí se všemi oblastmi života ve městě. Vytvoření optimálních podmínek pro zdravý život ve městě je záležitost dlouhodobá a velmi komplexní. V možnostech města je ovlivnění pouze části z desítek, ba stovek faktorů, které výsledné zdraví obyvatel ovlivňují. Předkládaný Zdravotní plán není vizí toho, co by bylo potřeba udělat pro dosažení ideálního stavu. Je to konkrétní střednědobý plán, který vychází z:

- aktuálních potřeb tak, jak vyplynuly z Analýzy zdravotního stavu obyvatel města a dalších podkladů,

- ze zkušeností a znalostí členů pracovní skupiny, která se na tvorbě Zdravotního plánu podílela,

- z reálných finančních a organizačních možností města,

- z možností partnerů, kteří budou jednotlivé aktivity plánu realizovat.

Návrh Zdravotního plánu byl zpracován v expertní skupině tvořené zástupci města, partnery města z řad zdravotnických zařízení, škol, neziskových organizací a dalších subjektů. Odbornou garanci převzala Národní síť podpory zdraví, z. s. Návrh byl předložen veřejnosti k připomínkován, a to v období od 9.1.2020 do 24.1.2020. Relevantní připomínky byly do plánu následně zapracovány, část připomínek je řešena v jiných dokumentech města, a nebyla proto do Zdravotního plánu zahrnuta.

Hlavní cíle Zdravotního plánu vycházejí z Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020, která vychází z programu Světové zdravotnické organizace Zdraví 2020 a navazuje na předcházející dokument Zdraví 21. Pro Kopřivnici jsme vybrali 6 oblastí ovlivňujících zdraví obyvatel města zásadní měrou, na něž jsou navázána jednotlivá opatření a konkrétní aktivity. Zpracování Zdravotního plánu předcházela Analýza zdravotního stavu obyvatel města Kopřivnice (2018), která je nedílnou součástí dokumentu. Tato analýza se soustředila na prověření zdravotního stavu obyvatelstva na území města a blízkého regionu z hlediska základních ukazatelů zdraví, jako jsou délka života, analýza nemocnosti a úmrtnosti. Pro tuto analýzu byly využity zdravotní indikátory doporučené Ministerstvem zdravotnictví, pro něž poskytly data odborné celostátní instituce (ČSÚ, ÚZIS, NOR).

Dalším podkladem byly strategické materiály a koncepční materiály města a provedené studie a průzkumy na území města v posledním období.

Na základě výstupů z těchto zdrojů byl zpracován Zdravotní plán města v následující struktuře:

- Oblasti potřebných intervencí a jejich cíle

- Potřebná opatření v daných oblastech

- Konkretizované aktivity včetně termínu a indikátorů splnění, finančních zdrojů, realizátorů a garantů.

Lidské zdraví je průřezové téma. Zlepšení nebo zhoršení v kterékoliv z oblastí veřejného života se přímo či přeneseně, kladně či záporně, dotýká zdraví občanů. Pracovní skupina se soustředila na hlavní priority, které se vztahují zejména k široké primární prevenci chronických neinfekčních onemocnění, které jsou hlavní příčinou nemocnosti a úmrtnosti obyvatelstva v Kopřivnici i celé zemi. Děti a mládež na jedné straně a senioři na druhé straně věkového spektra tvoří nejvíce zranitelné populační skupiny, jimž jsme proto věnovali zvláštní pozornost. Zdraví obyvatel výrazně ovlivňují také sociální podmínky i stav životního prostředí ve městě. Město tedy může v řadě oblastí kladně intervenovat a tímto dokumentem vyjadřuje svůj záměr být v tomto ohledu aktivní. V předkládaném materiálu jsou aktivity, které se v minulém období osvědčily, probíhají na území města průběžně a jsou doporučeny k podpoře i v následujícím období. Dále materiál obsahuje aktivity nové, jejichž potřeba vyplynula ze společenského vývoje a které doporučili odborní partneři jako přínosné.

Lze předpokládat, že medializací Zdravotního plánu a hlavně při následném plnění budou v oblasti zdraví otevírány další možnosti spolupráce s neziskovým i podnikatelským sektorem tak, aby zdraví obyvatel bylo vnímáno skutečně jako základní předpoklad pro spokojený život. Plán je navržen jako tříletý s následnou aktualizací.

Po schválení Zdravotního plánu v zastupitelstvu města jsou připraveny návazné kroky zaměřené na přímou realizaci plánu. Zastupitelstvu města bude k plnění Zdravotního plánu předkládána jedenkrát ročně pravidelná hodnotící zpráva.

- OBLAST 1 – zdraví mladých a Zdravý start do života

1.1 Cíl oblasti: vytvoření podmínek pro zdravý vývoj dětí a mládeže, které jsou zaměřeny na všechny oblasti ovlivňující jejich zdravý fyzický a duševní vývoj. Pomoc dětem s osvojením správných návyků v oblasti výživy, hygieny, pohybu a v dalších oblastech života.

Opatření 1.1.1 – Zdravé stravování a výživa

| AKTIVITA 1.1.1.1 Besedy na téma zdravá výživa a stravování |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Ve spolupráci s jednotlivými školami a zainteresovanými organizacemi (např. Krajská hygienická stanice, neziskové organizace, nutriční terapeutka) zajistit přednášky pro žáky o zdravé výživě a kvalitním stravování. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | OŠKS ve spolupráci se školami a případně dalšími partnery. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 10 000 Kč (KHS zdarma, Nadační fond Albert – program „Zdravá pětka“ pro ZŠ i MŠ zdarma). |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Jedna beseda každý rok v každé škole pro 8. ročníky ZŠ. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 1.1.1.2. Prevence poruch příjmů potravy u dětí a mládeže |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Aktivita zaměřená: - na samotné děti a mládež formou přednášek, besed a osvěty o poruchách příjmů potravy (např. Anabell, z. s.), - na pedagogy, rodiče či širokou veřejnost o šíření informovanosti o poruchách příjmu potravy a o možnostech spolupráce s odborníky a neziskovými organizacemi zaměřujícími se na poradenství v této oblasti (v rámci MAP II). |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS, MAP II a školy |
| REALIZUJE | Školy a další partneři např. Centrum Anabell, z.s. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Náklady na lektory. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města, MAP II + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTOR plnění | Jedna beseda každý rok v každé škole pro dívky 8.-9. tříd ZŠ. Beseda pro rodiče a veřejnost v r. 2020 na téma porucha příjmu potravy ve spolupráci s Centrem Anabell, z.ú. |
| PROBÍHAJÍCÍ | V plánovaných aktivitách MAP na 2020. |
| Poznámka | Výběr vhodných programů budou provádět školy za spolupráce s OŠKS; možnost propojení s jinými kampaněmi města. |

| AKTIVITA 1.1.1.3 Podpořit účast dětí na školním stravování včetně podpory realizace projektu „Obědy pro děti“ ve spolupráci s neziskovou organizací |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Zapojení ZŠ a MŠ do projektu „Obědy pro děti“ – úhrada obědů z prostředků NNO pro děti ze sociálně slabých rodin. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS a školy |
| REALIZUJE | Školy a další partneři (např. Women for Women, o. p. s.). |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Projekt „Obědy pro děti“ je hrazen NNO (děti mají obědy zdarma). |
| ZDROJ FINANCÍ | NNO |
| INDIKÁTOR plnění | Počet zapojených ZŠ a MŠ v projektu „Obědy pro děti“, počet odebraných obědů. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano + nové |
| Poznámka | Do projektu se postupně zapojuje většina škol v Kopřivnici. Děti jsou diskrétně vytipovány školou. |

| AKTIVITA 1.1.1.4 Podpora programu Skutečně zdravá škola |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS, školy a další partneři. |
| REALIZUJE | Školy a další partneři. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat, náklady na lektory v rámci vzdělávacích aktivit. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města, škol, další zdroje (NNO, MAP II). |
| INDIKÁTOR plnění | Zapojení některé ze škol do programu (1 škola). |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano + nové |
| Poznámka | V projektu je od r. 2017 zapojena MŠ Záhumenní, v roce 2018 získala bronzový certifikát. V roce 2019/2020 usiluje o stříbrný certifikát. Na doporučení OŠKS se do tohoto programu v školním roce 2019/2020 zapojila i většina ostatních školek v rámci MŠK. Pro splnění podmínky vzdělávání kuchařek je možná spolupráce s MAP II, kdy jsou propagovány dosažené statusy škol (např. Skutečně zdravá škola, Etická škola, Ekoškola apod.). |

Opatření 1.1.2 – Prevence různých druhů závislosti

| AKTIVITA 1.1.2.1. Prevence šikany, kyberšikany a netolismu |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Besedy pro žáky ZŠ na téma šikana, kyberšikana, semináře pro pedagogy a veřejnost. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS a školy |
| REALIZUJE | OŠKS, školy a další partneři (např. Poradna pro primární prevenci, z. s., lektoři v rámci MAP II). |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Náklady na lektory či ucelený program, u besed pro školy cca 11 500 Kč. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města, škol + jiné zdroje (NNO, MAP II, vhodné dotační programy). |
| INDIKÁTOR plnění | Dvě besedy každý rok v každé škole pro 6. ročníky ZŠ. Beseda pro rodiče a širokou veřejnost na téma šikany, kyberšikany a netolismu, min. 1 x ročně. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |
| Poznámka | Výběr vhodných programů budou provádět školy za spolupráce s OŠKS; možnost propojení s jinými kampaněmi města. V rámci MAP II proběhly pedagogické semináře na téma, jak postupovat v této oblasti ze strany školy, pedagogů, jak je důležitý postoj rodiče a jak komunikovat s agresorem i šikanovaným. V rámci MAP II se téma prolíná s plánovaným cyklem Socioklima ve školách a školních družinách, dále je plánováno pojetí tématu směrem k pedagogům. |

| AKTIVITA 1.1.2.2 Prevence vzniku závislosti na drogách, alkoholu, tabáku a na sociálních sítích |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Formou besed, workshopů, zážitkovou formou působit na žáky ZŠ. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS a školy |
| REALIZUJE | Školy a další partneři (např. Renarkon, o. p. s., protidrogový vlak). |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města, škol + jiné zdroje (NNO, vhodné dotační programy). |
| INDIKÁTOR plnění | Jedna akce za školní rok v každé škole. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |
| Poznámka | Výběr vhodných programů budou provádět školy za spolupráce s OŠKS; možnost propojení s jinými kampaněmi města. Osvědčil se protidrogový vlak pro žáky 2. stupně, ze strany škol je o tuto aktivitu zájem i do budoucna. |

Opatření 1.1.3 – Prevence úrazů a nemocí

| AKTIVITA 1.1.3.1. Podporovat aktivity pro osvojení si základů první pomoci a aktivity zaměřené na prevenci vzniku úrazů. |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Programy či besedy pro žáky se složkami integrovaného záchranného systému, přednášky na téma prevence úrazů ve spolupráci s BESIP, ČČK, apod. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | OŠKS, školy a další partneři, např. HZS, ČČK, BESIP, spolky. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města, škol + jiné zdroje (vhodné dotační programy). |
| INDIKÁTOR plnění | 1x za rok program pro 4. ročníky ZŠ a 1x za rok program pro 8. ročníky. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |
| Poznámka | Výběr vhodných programů budou provádět školy za spolupráce s OŠKS; možnost propojení s jinými kampaněmi města či s jinými organizacemi zaměřujícími se na tuto problematik. |
| AKTIVITA 1.1.3.2. Podporovat realizaci projektu první pomoci |  |
| POPIS AKTIVITY | Besedy, kurzy 1. pomoci pro pedagogy i veřejnost |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | MAP II, školy a další partneři, např. ČČK, Integrovaný záchranný systém. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města, škol + jiné zdroje (NNO, MAP II, vhodné dotační programy). |
| INDIKÁTOR plnění | 1 akce za rok |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano – částečně |
| Poznámka | Výběr vhodných programů budou provádět školy za spolupráce s OŠKS; možnost propojení s jinými kampaněmi města. V rámci MAP II proběhly kurzy 1. pomoci pro pedagogy i pro rodiče. |

| AKTIVITA 1.1.3.3. Podporovat aktivity získávání návyků bezpečného chování a prevence úrazů v silničním provozu, na in-line bruslích apod. |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Realizace dopravní výchovy na školách včetně uspořádání soutěže Mladý cyklista pro žáky základních škol, škola in-line bruslení (přilby, chrániče …), koloběžkové závody pro děti MŠ atd. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | Školy a další partneři, např. BESIP, koordinátor dopravní výchovy. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat – rozpočet BESIP, MV. |
| ZDROJ FINANCÍ | Školy + další zdroje (BESIP, vhodné dotační programy). |
| INDIKÁTOR plnění | Nejméně 1 akce za rok. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |
| Poznámka | Výběr vhodných programů budou provádět školy za spolupráce s OŠKS; možnost propojení s jinými kampaněmi města. |

| AKTIVITA 1.1.3.4 Podporovat programy zaměřené na zdravé zoubky |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Výukový program zaměřený na péči o zuby a prevenci zubního kazu – např. „Veselé zoubky“ (DM drogerie) nebo projekt „Zdravé zuby“. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | Mateřské školy Kopřivnice |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat, mnohé projekty jsou pro žáky zdarma. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města, škol, další zdroje (NNO, vhodný dotační titul). |
| INDIKÁTOR plnění | Nejméně 1 program ročně v každé MŠ. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano + nové |

Opatření 1.1.4 – Zdravý pohyb

| AKTIVITA 1.1.4.1 Podporovat programy pohybové výchovy dětí a mládeže |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Podpora pohybové výchovy v MŠ, seznamování dětí a žáků s různými sporty (ve spolupráci s místními sportovními kluby), podpora škol v zapojení do projektů zabývající se pohybem a zdravím – např. „Zdravá škola“, projekt „Sportuj ve škole“. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | Školy a další partneři, např. sportovní kluby. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města, škol, další zdroje (sportovní kluby, vhodný dotační titul). |
| INDIKÁTOR plnění | Počet zapojených škol. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Nové |
| Poznámka | Např. kinestetický pohybový učební styl. |

| AKTIVITA 1.1.4.2 Podporovat nabídku aktivit trávení volného času dětí, mládeže, rodin |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Podpora a realizace akcí typu Někdo ven???, Festival volnočasových aktivit, akce pro rodiče – Hrajeme si pro… (zdraví, s pohybem…), aktivity školních družin a školních klubů s cílem zapojení co největšího počtu osob do možnosti trávit aktivně volný čas. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | OŠKS, školy a další partneři (sportovní a volnočasové subjekty). |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | cca 220–250 tisíc Kč |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města, škol, další zdroje (sportovní kluby, vhodný dotační titul). |
| INDIKÁTOR plnění | Realizace projektu Někdo ven???, dále minimálně 1 akce za rok. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano + nové |
| Poznámka | V rámci MAP II jsou podporovány aktivity školních družin a klubů, kde tráví žáci svůj čas po škole. |

| AKTIVITA1.1. 4.3 Pohyb v běžném životě |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Aktivita je zaměřená na propagaci a využívání běžných způsobů pohybu a dopravy po městě s důrazem na příznivý vliv na zdraví, tj. preference chození, např. do školy pěšky, na kole apod.; zvýšení propagace těchto druhů pohybu formou zapojení se do kampaně „Do práce na kole“, Evropský týden mobility apod.; podpora rozšiřování umísťování cyklostojanů u škol a na dalších frekventovaných místech ve městě, rozšiřování sítě cyklostezek apod. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | ORM, OŠKS |
| REALIZUJE | ORM, OŠKS, školy a další partneři. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města, škol, další zdroje (vhodný dotační titul). |
| INDIKÁTOR plnění | Nejméně 1 akce/kampaň za rok. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano + nové |

Opatření 1.1.5 – Zdravý start do samostatného života aneb Co bych měl vědět či umět

| AKTIVITA 1.1.5.1 Podporovat aktivity na zvýšení finanční gramotnosti dětí a mládeže |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Zapojení škol do programů a projektů na zvýšení finanční gramotnosti dětí a mládeže, uspořádání soutěže „Nebojte se matematiky“. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | Školy ve spolupráci s dalšími partnery. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Projekt Abeceda peněz je pro školy zdarma, náklady na soutěž Nebojte se matematiky cca 15 tisíc. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města a MAP II („Nebojte se matematiky), škol, další zdroje (ČS, a. s., vhodný dotační titul). |
| INDIKÁTOR plnění | Počet zapojených tříd ZŠ. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano + nové |
| Poznámka | V pilotním ročníku projektu „Abeceda peněz“ v r. 2018 se zapojila ZŠ Emila Zátopka, ve školním roce 2019/2020 se zapojí i další ZŠ. „Nebojte se matematiky aneb I s čísly může být zábava“ – soutěž pro žáky ZŠ formou praktické matematiky, rébusů i využití matematiky v běžném životě (organizuje OŠKS, od roku 2019 ve spolupráci s MAP II – PS matematická gramotnost). |

| AKTIVITA 1.1.5.2 Podporovat aktivity na posílení sebedůvěry a zlepšení komunikačních dovedností |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Podpora sebedůvěry a komunikačních dovedností u dětí mládeže, realizace vzdělávacích aktivit na související témata v rámci MAP II. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | MAP II, školy a další partneři. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města, škol, další zdroje (MAP II, NNO). |
| INDIKÁTOR plnění | Nejméně 1 akce za rok. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano + nové |
| Poznámka | MAP II – podporuje rozvoj pedagogů v oblasti komunikace, zdravého sebevědomí a práce s mládeží. Byly realizovány aktivity na téma Etika ve školách, Komunikace, řízení konfliktu, Asertivita a agresivita. V plánu na rok 2020 je realizace vzdělávacího cyklu Socioklima ve školách a dále využití metod kritického myšlení. Pro pedagogy jsou připravovány vzdělávací akce na podporu komunikace se žáky se SVP, na podporu vztahů škola – rodič – žák. |

| AKTIVITA 1.1.5.3 Podporovat aktivity zaměřené na partnerské vztahy a prevenci rizikového sexuálního chování dospívajících |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Přednášky a besedy s žáky ZŠ na téma partnerské vztahy a prevence rizikového sexuálního chování dospívajících. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | Školy a další partneři, např. Centrum pro rodinu Kopřivnice. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města, škol, další zdroje (NNO, vhodný dotační titul). |
| INDIKÁTOR plnění | Nejméně 1 akce za rok. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano + nové |

| AKTIVITA 1.1.5.4 Podporovat aktivity zaměřené na kariérové poradenství |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Workshopy či besedy na téma kariérového poradenství, využívání vhodných aplikací na volbu povolání pro žáky ZŠ. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | Školy a další partneři (Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, Úřad práce). |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města, škol, další zdroje (NNO, vhodný dotační titul). |
| INDIKÁTOR plnění | Realizace aktivity na školách (min. 1x ročně min. na 1 škole), 1x ročně akce pro veřejnost. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Nové |

Opatření 1.1.6 – Prevence kriminality a trestní odpovědnost

| AKTIVITA 1.1.6.1 Podporovat aktivity zaměřené na prevenci kriminality dětí a mládeže |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Aktivita zaměřená na dospívající mládež. Formou besed zdůraznění témat trestní odpovědnosti mládeže. Práva a povinnosti mládeže spojená s dosažením 15 let a obdržením občanského průkazu. Besedy budou zakončeny znalostně-zábavnou soutěží škol. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | OŠKS, školy, OSPOD, PČR, MP. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat. |
| ZDROJ FINANCÍ | rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTOR plnění | Nejméně 1 akce za rok. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Nové |

- OBLAST 2 – Zdravé stárnutí

2.1 Cíl oblasti: vytvoření podmínek, které přispějí k prodloužení aktivního života obyvatel seniorského věku, předejdou jejich sociální izolaci, umožní aktivní zapojení do života ve městě, vytvoří bezpečné podmínky pro život a zajistí potřebnou pomoc a péči v době omezení či ztráty soběstačnosti. Důležitým cílem je i mezigenerační spolupráce a solidarita.

Opatření 2.1.1 – Podpora aktivizačních projektů zaměřených na seniory a mezigenerační aktivity

| AKTIVITA 2.1.1.1 Podporovat projekt Aktivní senior |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Od roku 2012 připravuje město Kopřivnice prostřednictvím OSV aktivizační programy pro seniory – „Aktivní senior aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání“. Při sestavování programu se zohledňují různorodé zájmy, schopnosti a možnosti dané nejen věkem, ale zejména aktuálním zdravotním stavem seniorů. Každý si tak může vybrat aktivitu dle svého zájmu či schopností. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV ve spolupráci s KDK, VANAIVAN, Správa sportovišť, neziskové organizace apod. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 120 000 Kč ročně |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Každoročně realizovat projekt Aktivní senior. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 2.1.1.2 Podporovat zapojení seniorů do sportovních aktivit ve městě |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Cílem je zvýšit osvětu a zájem seniorů o sportovní aktivity ve městě a umožnit jim využívat nabízené sportovní aktivity, a to např. formou zvýšení informovanosti o nabízených možnostech sportovního vyžití pro seniory. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV ve spolupráci s VANAIVAN, Správa sportovišť, sportovní organizace apod. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 10 000 Kč ročně |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Vydání souhrnného informačního letáku o možnostech sportovního vyžití pro seniory v r. 2020 a jeho každoroční aktualizace. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 2.1.1.3 Podporovat budování sportovního zázemí pro seniory a rodiny |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Ve vhodných lokalitách budovat zázemí pro sportovní vyžití seniorů (hřiště na pétanque) či zázemí na sportovní vyžití všech generací a zvýšení informovanosti o významu pohybu pro zdraví, např. vyznačením vzdáleností na vybraných komunikacích pro pěší ve městě a vhodnou formou jejich doplnění o informace s údaji potřebnými pro „zdraví“ (počet spálených kalorií apod.). |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OMM |
| REALIZUJE | OMM ve spolupráci s ORM |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Vybudování minimálně jednoho sportovního zázemí pro seniory do r. 2022. Doplnění naučně popularizačních informací na sportoviště či komunikace pro pěší. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

| AKTIVITA 2.1.1.4 Podporovat mezigenerační aktivity |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Podporovat aktivity, kde dochází k vzájemné spolupráci jednotlivých generací, např. členové Dětského zastupitelstva připraví Bingo pro seniory. Senioři se zapojí do mezigeneračních aktivit ve školkách (čtení pohádek dětem), donáška knih z knihovny seniorů apod., výstava prací seniorů. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OSV, OŠKS |
| REALIZUJE | OSV ve spolupráci s dalšími zainteresovanými organizacemi či dobrovolníky. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Minimálně 1 aktivita ročně. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 2.1.1.5 Pokračovat v projektu Akademie 3. věku |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Akademie třetího věku je koncipována jako zájmové semestrální studium, určené pro posluchače starší 55 let. Cílem je poskytnout lidem smysluplnou náplň volného času, možnost dozvědět se něco nového, porovnat své dosavadní vědomosti a zkušenosti s novými poznatky, splnit si svou touhu zabývat se obory, na které nebyl dosud čas. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | KDK – Městská knihovna Kopřivnice |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 75 000 Kč ročně |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Realizace Akademie 3. věku každý rok. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 2.1.1.6 Vzdělávání seniorů v silničním provozu |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Přednášky a besedy o pravidlech silničního provozu pro řidiče, cyklisty i chodce. Osvěta také na téma bezpečné jízdy na elektrokole, koloběžce. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV s partnery |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 5 000 Kč ročně |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Minimálně 1 akce ročně. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 2.1.1.7 Nastavení formy podpory seniorů při návštěvě kina |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Nastavit podporu seniorů při návštěvě kina. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠK |
| REALIZUJE | KDK – Kino Kopřivnice |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Realizace programu. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

Opatření 2.1.2 – Podpora života seniorů v domácím prostředí a podpora domácí péče včetně mezigeneračních vztahů.

| AKTIVITA 2.1.2.1 Zvýšení osvěty v oblasti péče o seniory |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Besedy, přednášky, semináře a školení nejen pro seniory, ale také pro pečující. Cílem je podpora setrvání seniorů co nejdéle v domácím prostředí. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV ve spolupráci s partnery. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 10 000 Kč ročně |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Minimálně 1 přednáška či beseda ročně. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano – částečně |

| AKTIVITA 2.1.2.2 Zajištění a distribuce Seniorských obálek |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Projekt Obálka života do lednice řeší dostupnost základních informací o zdravotním stavu občana, medikaci, jeho případných alergiích apod. a také dostupnost kontaktů na nejbližší osoby nebo osoby pečující, které je v případě nutnosti potřeba informovat o stavu nebo hospitalizaci daného občana. Jedná se o jednoduchý formulář – informační kartu, který bude umístěn na viditelném místě v lednici občana. Součástí obálky je i nálepka na lednici a informační leták. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV ve spolupráci se Senior Pointem a dalšími organizacemi zaměřenými na seniory. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Bez nákladů. |
| ZDROJ FINANCÍ | Hrazeno z projektu MSK. |
| INDIKÁTORY | Zajištění obálek v minimálním počtu 1 500 ks v r. 2020, distribuce obálek v r. 2020 až 2022. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

| AKTIVITA 2.1.2.3 Podporovat aktivity zaměřené na zvýšení znalostí seniorů v oblasti výživy, trénovaní paměti, příznacích a projevech demence apod. |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Přednášky, besedy, školení určené seniorům, jejich příbuzným, ale i široké veřejnosti s cílem zvyšovat informovanost o výživě v seniorském věku a všem, co souvisí s demencí. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV ve spolupráci se Senior Pointem a dalšími organizacemi zaměřenými na seniory. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 10 000 Kč ročně |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Minimálně 1 přednáška ročně |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

| AKTIVITA 2.1.2.3 Podporovat projekty zaměřené na finanční gramotnost seniorů |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Aktivity zaměřená na informování seniorů o nástrahách směřujících na seniory, jejichž cílem je finanční prospěch jiných osob (podomní prodej, možnost odstoupení od smlouvy po telefonu apod.). |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV ve spolupráci se Senior pointem a dalšími organizacemi zaměřenými na seniory. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 5.000 Kč ročně |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | 1 aktivita za období 2020–2022 |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

- OBLAST 3 – zlepšení duševního zdraví

3.1 Cíl oblasti: zlepšení podmínek pro psychosociální pohodu obyvatel, vytvoření bezpečného prostředí pro osoby ohrožené či postižené duševní chorobou, zajištění informovanosti o duševních nemocech a jejich destigmatizace ve společnosti a jejich odtabuizování.

Opatření 3.1.1 – Zvýšení osvěty o duševních onemocněních aneb Duševní nemoc je choroba jako každá jiná

| AKTIVITA 3.1.1.1 Šířit osvětu o duševních onemocněních |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Besedy a přednášky o duševních nemocech a moderních způsobech jejich léčby. Informování o sociálních službách, ale i službách navazujících, které se zaměřují na osoby s duševním onemocněním a jejich blízké. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV ve spolupráci lékaři a dalšími zainteresovanými institucemi. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 5 000 Kč ročně. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Nejméně jedna akce ročně. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 3.1.1.2 Spolupracovat se zainteresovanými institucemi a lékaři při přípravě na reformu psychiatrické péče – vznik Centra duševního zdraví |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Realizace kulatých stolů, případně dalších aktivit zaměřených na reformu psychiatrické péče. Příprava na možný budoucí vznik Centra duševního zdraví pro oblast Kopřivnicka. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV ve spolupráci lékaři a dalšími zainteresovanými institucemi. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | 1 x za období 2020–2022 |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

- OBLAST 4 – Prevence nemocí a úrazů

4.1 Cíl oblasti: realizace opatření vedoucích ke snížení výskytu infekčních i neinfekčních nemocí a úrazů.

Opatření 4.1.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví

| AKTIVITA 4.1.1.1 Realizovat přednášky s tématy péče o zdraví a prevence nemocí |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Realizace přednášek, besed apod. na témata, která občanům přiblíží význam péče o zdraví, péče o potraviny, význam očkování pro děti apod. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV, OŠKS, ORM ve spolupráci s dalšími organizacemi (Krajská hygienická stanice, Centrum pro rodinu Kopřivnice apod.). |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 10 000 Kč ročně. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Nejméně 1 akce/aktivita ročně. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 4.1.1.2 Realizovat tematicky zaměřené preventivní kampaně na téma zdraví |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Realizace tematicky zaměřených preventivních kampaní na různé nemoci či oblasti zdraví, např. diabetes, Alzheimerova demence, duševní nemoci, poruchy autistického spektra (viz Významné dny ve zdravotnictví http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/akce/vyznamne-dny-ve-zdravotnictvi.pdf) a Dnů zdraví. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | ORM |
| REALIZUJE | OSV, OŠKS, ORM ve spolupráci s dalšími organizacemi. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 50 000 Kč ročně |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Nejméně 1 akce/aktivita ročně. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

Opatření 4.1.2 – Šíření informovanosti občanů o první pomoci

| AKTIVITA 4.1.2.1 Realizovat kurzy první pomoci a šíření osvěty o první pomoci |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Realizace přednášek a kurzů první pomoci, kurzu resuscitace pro dospělé apod., a to nejen pro širokou veřejnost, ale také např. pro trenéry sportovních klubů. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | OŠKS, OSV, ORM ve spolupráci s dalšími organizacemi. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 10 000 Kč ročně |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Minimálně 1 kurz ročně pro veřejnost a 1 kurz za období 2020–2022 pro trenéry. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 4.1.2.2 Umístit automatický defibrilátor na veřejném prostranství |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | V rámci rekonstrukce centra města zvážit umístění automatického defibrilátoru do tohoto prostoru případně na jiné frekventované místo (budova), a to ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | ORM |
| REALIZUJE | ORM |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 50 000 Kč. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodný dotační program. |
| INDIKÁTORY | Realizace aktivity. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

| AKTIVITA 4.1.2.3 Šířit osvětu o aplikaci typu Záchranka apod. |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | V rámci jiných kampaní a aktivit města šířit osvětu o aplikacích typu Záchranka, které mohou pomoci lidem s přivoláním pomoci apod. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| OSV | OSV |
| REALIZUJE | OSV, OŠKS, ORM + další organizace. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Bez nákladů. |
| ZDROJ FINANCÍ | --- |
| INDIKÁTORY | Minimálně jednou ročně v rámci probíhající kampaně či aktivity města. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

| AKTIVITA 4.1.2.4 Šířit osvětu o významu zákonného očkování dětí |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Přednáška či beseda pro veřejnost zaměřená na mýty a fakta o povinném očkování dětí a mládež. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | OŠKS ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. Centrum pro rodinu Kopřivnice, Mateřské centrum Klokan, Mateřské centrum Heidi apod. ). |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 5 tis. Kč. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodný dotační program. |
| INDIKÁTORY | Jednou za období 2020–2022. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 4.1.2.5 Šířit osvětu o významu screeningu nemocí u dospělých |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Šířit osvětu o významu screeningu nemocí, a to: - v rámci aktivit města (kampaně, besedy apod.), - ve spolupráci s např. velkými zaměstnavateli na území města. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | OŠKS, ORM, OSV |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat. |
| ZDROJ FINANCÍ | --- |
| INDIKÁTORY | Minimálně 1x ročně realizace jedné aktivity. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

- OBLAST 5 – Zdravé místní životní podmínky a prostředí

5.1 Cíl oblasti: vytvoření a rozvoj podmínek a aktivit pro zdravý a spokojený život obyvatel v místě, kde obyvatelé žijí a zdržují se, a to včetně institucí, které využívají (škola, práce apod.).

Opatření 5.1.1 Podpora rodiny

| AKTIVITA 5.1.1.1 Poradenství pro rodiny |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Propagace rodinného a sociálního poradenství v Mateřském centru Klokan ve vztahu k situacím a problémům, které rodina řeší. |
| TERMÍN | 2021–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV, ve spolupráci s DDM – MC Klokan a Centrem pro rodinu Kopřivnice. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Bez nákladů. |
| ZDROJ FINANCÍ | - |
| INDIKÁTORY | Zahájení spolupráce s Centrem pro rodinu Kopřivnice, z. s. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

| AKTIVITA 5.1.1.2 Zvýšit informovanost o možnostech využití Žirafky |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Zvýšení propagace o možnostech využití služeb dětského koutku Žirafka na Městském úřadě v Kopřivnici, rozšíření služeb Žirafky i o rozšíření služeb Žirafky o aktivity ve prospěch rodin. |
| TERMÍN | 2021–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | OŠKS ve spolupráci s DDM a případně další organizací. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Navýšení rozpočtu DDM pro možnost rozšíření služeb od roku 2021. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Realizace aktivity. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |
| Poznámka | Zlepšit propagaci na webu města, webu DDM, min. 1x ročně tisková zpráva, reportáž v KN apod. |

| AKTIVITA 5.1.1.3 Propagovat možnosti využití sportovišť a hřišť ve městě |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Zvýšení informovanosti mezi občany o možnostech využití sportovišť a hřišť ve městě, jejich umístění, otevírací době apod. Pasport sportovišť a hřišť do informačního systému GIS a jeho propojení s webem města. |
| TERMÍN | 2021–2022 |
| GARANT | OŠKS |
| REALIZUJE | OŠKS ve spolupráci OMM, OI |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 50 000 Kč na zpracování do GIS, včetně fotek a popisků. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Realizace pasportu. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 5.1.1.4 Podporovat osoby pečující o své blízké (seniory, osoby se zdravotním postižením) |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Podpora aktivit a služeb zaměřených na pečující osoby a domácí péči s cílem zajištění setrvání osob, o které je pečováno, co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Aktivity zaměřené např. na psychohygienu pečujících osob, manipulaci s pečovaným. |
| TERMÍN | 2021–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV, případně ve spolupráci s další organizací. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 10 000 Kč ročně. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Nejméně 1 akce/aktivita ročně. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 5.1.1.5 Aktualizovat Katalog sociálních služeb |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Aktualizace Katalogu sociálních služeb a jeho vytištění. |
| TERMÍN | 2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV, |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 35 000 Kč. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Vydání katalogu. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 5.1.1.6 Podporovat vznik (otevření) nových stomatologických ordinací ve městě poskytujících zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Vhodná podpora vzniku (otevření) nových stomatologických ordinací ve městě poskytujících zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami např. slevou na nájemném. |
| TERMÍN | 2021–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV ve spolupráci s OMM. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Minimálně 1 ordinace za období 2020–2022 |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

| AKTIVITA 5.1.1.7 Zvýšit finanční gramotnost občanů |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Realizace přednášek, besed či jiných osvětových akcí zaměřených na zvýšení finanční gramotnosti občanů (včetně problematiky exekucí a insolvence). |
| TERMÍN | 2021–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV, OŠKS, případně ve spolupráci s další organizací (např. Centrum pro rodinu Kopřivnice). |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 5 000 Kč ročně. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Nejméně 1 akce/aktivita ročně. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

Opatření 5.1.2 Podpora společenské sounáležitosti a dobrovolnictví

| AKTIVITA 5.1.2.1 Podporovat inkluzivní volnočasové aktivity dětí a dospělých |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Podpora a zvýšení propagace aktivit, do nichž se mohou zapojit nejen zdravotně handicapování, ale také zdraví občané (např. Sportovní hry zdravotně postižených, přehlídka Motýlek, ples Kopretiny–NaNovo apod.). |
| TERMÍN | 2021–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV, OŠKS, případně ve spolupráci s další organizací. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Bez nákladů |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy |
| INDIKÁTORY | Zintenzivnění propagace akce mimo cílovou skupinu. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |
| Poznámka | Na akci „Motýlek“ bývá dlouhodobě z města poskytována podpora formou dotace z dotačního programu OŠKS ve výši 35 tisíc Kč (2019), na „Hry zdravotně postižených“ dotace ve výši 28 tisíc Kč (2019). Zároveň probíhá propagace formou tiskových zpráv, článků v KN apod. Pokračovat v podpoře a rozšířit ji i v rámci sociálních sítí. |

| AKTIVITA 5.1.2.2 Podporovat dobrovolnické činnosti a propagace dobrovolnictví |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Podpora a zvýšení propagace dobrovolnictví, oceňování dobrovolnických aktivit (např. Ocenění dárců krve). |
| TERMÍN | 2021–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV, OŠKS, případně ve spolupráci s další organizací. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 30 000 Kč ročně. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | 1x ročně ocenění dárců krve, 1x ročně medializace dobrovolnictví, 1x za období 2020–2022 ocenění dobrovolníků v sociálních a zdravotnických službách. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano – částečně. |

| AKTIVITA 5.1.2.3 Podporovat vznik Charitativního obchodu |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Podpora vznik charitativního obchůdku, který by nabízel prodej věcí z „druhé ruky“. Současně tak umožnit občanům věnovat nepotřebné oblečení, vybavení apod. ve prospěch sociálně slabších občanů. Výtěžek z prodeje darovaných, nepotřebných věci dále financuje dobrovolnickou činnost ve městě. Podpora dobrovolnictví a solidarity mezi občany. |
| TERMÍN | 2021–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV ve spolupráci s OMM a organizací ADRA. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Vznik Charitativního obchodu. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

| AKTIVITA 5.1.2.4 Odstraňovat bariéry ve veřejném prostoru |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Zlepšení podmínek pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě. Např. formou umístění laviček na vhodných místech ve městě s cílem umožnit odpočinek seniorům a osobám se zdravotním postižením při cestách z a do obchodu, k lékaři apod. |
| TERMÍN | 2021–2022 |
| GARANT | OMM |
| REALIZUJE | OMM ve spolupráci s ORM a případně dalšími organizacemi. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Nelze specifikovat. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Počet realizovaných opatření ročně. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

Opatření 5.1.3 Rozvoj a podpora ochrany životního prostředí ve prospěch zdraví obyvatel

| AKTIVITA 5.1.3.1 Realizovat akci „Zasaď svůj strom/keř“ |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Podpořit výsadbu stromů ve městě a volné krajině v rámci projektu Sázíme budoucnost a péči o nově zasazenou výsadbu. Pomoc krajině a městu v rámci adaptačních opatření na změnu klimatu. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŽP |
| REALIZUJE | OŽP ve spolupráci s ORM, OMM, veřejností, organizacemi a spolky. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | 60 000 Kč ročně. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Počet zasazených stromů/keřů za rok. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

| AKTIVITA 5.1.3.2 Důrazněji propagovat třídění odpadu a využití sběrného dvora |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Zvyšování množství vytříděných odpadů na úkor množství odpadů ukládaných na skládky odpadů. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŽP |
| REALIZUJE | OŽP ve spolupráci se společností SLUMEKO, případně dalšími organizacemi. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | 20 000 Kč ročně. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Zpráva Vyhodnocení systému nakládání s komunálními odpady na území města za běžný rok projednávaná radou města. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

| AKTIVITA 5.1.3.3 Revitalizovat parky (Pionýrská – Sadová, E. Beneše) |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Rekonstrukce a revitalizace významných parků v Kopřivnici. Náhrada nevyhovující zeleně, výsadba květinových luk, doplnění mobiliáře, osvětlení. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŽP |
| REALIZUJE | OŽP ve spolupráci s ORM, OMM, případně SLUMEKO. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | 1 200 000 Kč 2020 – park Sadová – Pionýrská, sad Dr. Edvarda Beneše – dosud není zpracován projekt. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Realizace investice. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

| AKTIVITA 5.1.3.4 Realizovat opatření na snižování tepelného ostrova |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Podpora snižování teploty v intravilánu města (rozšiřování tzv. zelené /zeleň/ a modré /vodní prvky/ infrastruktury.). Vzdělávání občanů města, poskytování informací, kampaně apod. |
| TERMÍN | 2021–2022 |
| GARANT | OŽP |
| REALIZUJE | OŽP ve spolupráci s OMM, ORM a případně dalšími organizacemi. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | 30 000 Kč ročně. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Počet akcí za rok. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

| AKTIVITA 5.1.3.5 Rozšiřovat květnaté louky |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Zvyšování estetické hodnoty travních porostů, podpora tzv. biodiverzity (růst počtu a druhů rostlin a živočichů v loukách), snížení počtu sečí luk, zlepšení mikroklimatu). Postupná přeměna zeleně, zejména v parcích, na květnaté louky na vhodných místech. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŽP |
| REALIZUJE | OŽP ve spolupráci s OMM, společností SLUMEKO, případně dalšími organizacemi. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 20 000 Kč ročně. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Jedna louka ročně. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 5.1.3.6 Pasport a inventarizace zeleně |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Sledování a vyhodnocování zdravotního stavu zeleně ve městě. Průběžný monitoring stavu zeleně v Kopřivnici a místních částech. Město je rozděleno na 5 částí, každý rok je posuzována jedna část města, u stromů ohrožujících bezpečnost jsou bezodkladně prováděna příslušná opatření (ořez, vazby, kácení apod.) |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŽP |
| REALIZUJE | OŽP ve spolupráci s OMM. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | 400 000 Kč ročně. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města. |
| INDIKÁTORY | Každý rok jedna část města. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 5.1.3.7 Senzorové měření znečištění ovzduší |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Vývoj doplňkového systému sledování kvality ovzduší s využitím nízkonákladových senzorů a interpretace získaných dat pro účely nastavení účinných opatření ke snižování dopadů znečištění na kvalitu životního prostředí ve městech. Dvouleté sledování kvality ovzduší v parametrech prachových částic velikosti PM1, PM2,5, PM10, oxidu dusného (NO2), oxidu uhličitého (CO), těkavých organických látek (VOC) + vyhodnocení dat v Kopřivnici a Opavě, zpracování a modelování dat pro podrobnější přehled o kvalitě ovzduší. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŽP |
| REALIZUJE | OŽP ve spolupráci se společnostmi Ekotoxa, Envitech s. r. o., Centrum dopravního výzkumu v. v. i. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Bude hrazeno z dotace (podmínka realizace projektu). |
| ZDROJ FINANCÍ | Vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Realizace programu. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ne |

| AKTIVITA 5.1.3.8 Podporovat kotlíkové dotace |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Zlepšení stavu ovzduší náhradou zastaralých neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy s ručním přikládáním v rodinných domech náhradou za kotle minimálně 3. emisní třídy. Město Kopřivnice poskytuje každému úspěšnému žadateli o kotlíkovou dotaci z Kopřivnice a místních částí finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŽP |
| REALIZUJE | OŽP |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 100 000 Kč ročně. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Realizace programu. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 5.1.3.9 Podporovat přístup k pitné vodě ve veřejném prostoru – instalace pitných fontánek |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Instalace pitných fontánek či pítek ve městě jako vhodný způsob zajištění pitného režimu pro občany i pro zvířata (např. psy). Jedná se o ekologicky i ekonomicky nejšetrnějších vodní zdroj. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OŽP |
| REALIZUJE | OMM, ORM |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 100 000 Kč ročně. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města + vhodné dotační programy. |
| INDIKÁTORY | Realizace programu. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 5.1.3.10 Podporovat koordinovaný přístup k deratizaci |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Podpora koordinovaného přístupu k plošné deratizaci na území města, a to ve spolupráci s majoritními vlastníky nemovitostí na území města. Oznámení o plošné deratizaci se zveřejňuje na úřední desce, webu města, v KTK a Kopřivnických novinách. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OMM |
| REALIZUJE | OMM, majitelé nemovitostí |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 150 000 Kč ročně. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města |
| INDIKÁTORY | 2x ročně realizovat deratizaci na celém území města |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

- OBLAST 6 – SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM

6.1 Cíl oblasti: realizace opatření vedoucích ke zvýšení osvěty a podpory nejen mezi závislými osobami, ale také mezi dalšími osobami, které jsou závislostí ohroženy či ovlivněny. Aktivity jsou zaměřeny i na další novodobé závislosti, jako je gamblerství, netolismus (závislost na internetu).

Opatření 6.1.1 – Omezení negativních dopadů konzumace alkoholu, drog a dalších novodobých závislostí na rodinu a komunitu.

| AKTIVITA 6.1.1.1 Šířit osvětu a podporovat preventivní programy |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Besedy, přednášky a kulaté stoly pro veřejnost na téma prohloubení znalostí o prevenci, vzniku a průběhu různých druhů závislostí. Informovanost o podpůrných skupinách pro osoby závislé. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV, OŠKS ve spolupráci s dalšími zainteresovanými institucemi. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | Cca 10 000 Kč ročně. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města, vhodné dotační programy, jiné zdroje. |
| INDIKÁTORY | Nejméně jedna akce/aktivita ročně. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

| AKTIVITA 6.1.1.2 Podporovat poradny pro rodiny osob závislých na návykových látkách včetně alkoholu a gamblerství |  |
| --- | --- |
| POPIS AKTIVITY | Podporovat činnost poradny a zvýšit informovanost o její činnosti. |
| TERMÍN | 2020–2022 |
| GARANT | OSV |
| REALIZUJE | OSV ve spolupráci s organizací Renarkon o. p. s. |
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | 130 000 Kč na rok. |
| ZDROJ FINANCÍ | Rozpočet města. |
| INDIKÁTORY | Realizace programu a využití služby. |
| PROBÍHAJÍCÍ | Ano |

- Příloha č. 1 SWOT ANALÝZA

| VNITŘNÍ PODMÍNKY Silné stránky - stabilní index zaměstnanosti v posledních letech - zajištěno vícestupňové bydlení - dobře nastavená spolupráce se vzdělávacími institucemi ve městě i ORP - MŠ; ZŠ; KDK (vč. Knihovny); DDM (vč. Mateřského centra Klokan, Dětského zastupitelstva); Junák; Centrum pro rodinu a další NNO i některé soukromé subjekty - spokojenost obyvatel s činností sportovních a volnočasových subjektů pro děti a mládež - široká nabídka sportovních, kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit NNO působících ve městě, pro všechny věkové kategorie - postupně se rozšiřující počet nových či zrekonstruovaných dětských hřišť a sportovišť - rozšiřující se síť cyklostezek a navazujících cyklotras - preventivní přednášky pro žáky ZŠ (OSPOD, MAP, složky IZS, NNO) na aktuální témata - kvalitní proces rozvoje sociálních služeb - široká nabídka sociálních služeb, která vychází z potřeb obyvatel (Komunitní plán) - fungující terénní preventivní program pro drogově závislé na území města zajištěný NNO - dobrá dostupnost ambulantní lékařské péče (s výjimkou stomatologické a psychiatrické péče) - dobrá spolupráce v oblasti informovanosti napříč generacemi (město, dětské zastupitelstvo, kluby seniorů) - dobrá spolupráce s médii (KN, KTK) a nastavený systém poskytování informací (Komunikační plán) - existence koordinátorů zdravotního plánu na všech ZŠ v Kopřivnici - provázání zdravotního plánu se strategickým plánem města - zlepšování čistoty vod zvyšováním kvality vypouštěných odpadních vod (rozšiřování kanalizační sítě města – m.č. Vlčovice, Mniší; náhrada žump a septiků domovními ČOV) - nastavení systému nakládání s komunálním odpadem ve městě | VNITŘNÍ PODMÍNKY Slabé stránky - nepříznivý demografický vývoj – negativní migrační saldo - absence bydlení pro občany se specifickými zdravotními problémy/potřebami (dlouhodobý úkol) - rezervy v koordinaci a podpoře dobrovolnických aktivit - nevyhovující stavebně technický stav některých sportovišť - obecné vnímání výskytu negativních jevů na území města (bezdomovectví, vandalismus, drogově závislí) - „Včelín“ – omezené možnosti řešení problematického místa městem z důvodu soukromého vlastnictví (struktura obyvatel, zdraví, přenos nemocí, štěnice; veřejný nepořádek; vysoké nájmy) - nedostatečná kapacita stomatologické a psychiatrické péče ve městě (dětská psychiatrie) - nerealizace aktivit z adaptačního plánu v souvislosti s klimatickou změnou - absence volného přístupu k pitné vodě ve veřejném prostoru - nekoordinovaný přístup při likvidaci škůdců (potkani, štěnice) |
| --- | --- |
| VNĚJŠÍ PODMÍNKY Příležitosti - možnost sdílení zkušeností s jinými městy (členství v PS pro MA21 MSK a v PS pro MA21 při Radě vlády pro UR) - síťování municipalit/národní programy zacílené na řešení konkrétních témat, např. zaměřených na pohyb (Na kolo jen s přilbou, Asociace cykloměst, ...), možná dotační podpora - zájem NNO zřídit charitativní obchůdek za předpokladu získání finanční podpory města - spolupráce s MSK při budování domova pro seniory - reforma psychiatrické péče (Centra duševního zdraví) – zlepšení péče o psychiatricky nemocné pacienty - využívání dotačních programů ke zlepšování stavu životního prostředí - získání informací o stavu znečištění ovzduší ve městě | VNĚJŠÍ PODMÍNKY Hrozby - výrazně stoupá počet osob nad 65 let (připravenost systému na zajištění kvality života včetně zdravotní a sociální péče) - snižování počtu obyvatel v produktivním věku - mění se struktura drogově závislých (zvyšování věku uživatelů, rodiny s dětmi) - ekonomická stabilita občanů města je značně závislá na automobilovém průmyslu —> malá diverzifikace ekonomické struktury - životní styl mladé generace v souvislosti s rozvojem a využíváním nových technologií - financování sociálních a zdravotních služeb - omezování lékařských pohotovostí v dojezdové vzdálenosti - nedostatek lůžek pro poskytování akutní péče - reforma psychiatrické péče (Centra duševního zdraví) – snížení kapacit psychiatrických léčeben bez dostatečné náhrady - nárůst civilizačních chorob a úrazů - nárůst počtu infekčních chorob (střevních chorob a hepatitida) - klesající proočkovanost u dětí - ohrožení zdravotního stavu především seniorů a dětí z důvodu měnícího se klimatu (tepelný ostrov) - dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší a překračování imisních limitů pro PM10, PM2,5 a BaP (dálkový přenos prachových částic, lokální topeniště a doprava) |

- SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

BESIP 	Bezpečnost silničního provozu

ČČK 		Český červený kříž

KDK 		Kulturní dům Kopřivnice

KN 		Kopřivnické noviny

KTK 		Kabelová televize Kopřivnice

MP 		Městská policie

MŠ 		Mateřská škola

NNO 		Nestátní neziskové organizace

NSPZ ČR 	Národní síť podpory zdraví České republiky

NSZM 	Národní síť Zdravých měst

OMM 		Odbor majetku města

Org. 		Organizace

ORM 		Odbor rozvoje města

ORP 		Obec s rozšířenou působností

OSV 		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OŠK 		Odbor školství, kultury a sportu

OVV 		Odbor vnějších vztahů

OŽP 		Odbor životního prostředí

ZŠ 		Základní školy